| Выполнение работ |
| --- |
| № п/п | Условия | Содержание |
| 1. | Общие данные |
| 1.1. | Наименование организации-заказчика | Публичное акционерное общество "Фортум" |
| 1.2. | Наименование и характеристика объекта | Челябинская ТЭЦ-1 филиал Энергосистема "Урал" ПАО "Фортум". |
| 1.3. | Местонахождение объекта заказчика | 454119, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, Копейское шоссе, 40. |
| 1.4. | Наименование выполняемых работ | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция Челябинской ТЭЦ-1 с выводом из эксплуатации старой части". Склад масла и красок тарного хранения. |
| 1.5. | Цель выполнения работ | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству склада масла и красок тарного хранения по проекту "Реконструкция Челябинской ТЭЦ-1 с выводом из эксплуатации старой части" |
| 1.6 | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных работ законченного строительством объекта (форма КС-11) при условии выполнения требований пункта 2.11 настоящего технического задания. |
| 2. | Требования к работам |
| 2.1. | Описание работ. Технические требования | Выполнять комплекс строительно-монтажные работы, включая работы по демонтажу существующих конструкций, при устройстве склада масла и красок тарного хранения в объеме следующих проектов: 277-19Э_ПИР-9-АОВ1 Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования (приложение 6) 277-19Э_ПИР-9-АР Архитектурные решения (приложение 6) 277-19Э_ПИР-9-АС1 Архитектурно-строительные решения (приложение 6) 277-19Э_ПИР-9-ВК Внутренние сети водоснабжения и канализации (приложение 6) 277-19Э_ПИР-9-КЖ1 Фундаменты (приложение 6) 277-19Э_ПИР-9-КЖ2 Фундаментные балки (приложение 6) 277-19Э_ПИР-9-КЖ3 Подземное хозяйство (приложение 6) 277-19Э_ПИР-9-КМ1 Каркас (приложение 6) 277-19Э_ПИР-9-КМ2 Фахверки (приложение 6) 277-19Э_ПИР-9-КМ3 Площадки обслуживания, опорные конструкции (приложение 6) 277-19Э_ПИР-9-ОВ Отопление, вентиляция и кондиционирование (приложение 6) 277-19Э_ПИР-9-ТХ Технология производства (приложение 6) 277-19Э_ПИР-9-ЭМ Силовое электрооборудование (приложение 6) 277-19Э_ПИР-9-ЭО Электрическое освещение внутреннее (приложение 6) Работы выполнить в 1 этап. Каждый этап выполнить в сроки, указанные в п. 2.2 ТЗ. Также в объём выполняемых работ по каждому из этапов входит: - обеспечение работ материалами и оборудованием, обеспечение вспомогательного оборудования; - выполнение входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования; - разработка проектов производства работ на комплекс работ в соответствии с требованиями проекта с приложением технологических карт (схем) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, расчёта ресурсов с указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих, технологических графиков (поставок строительных конструкций, оборудования и материалов, маршрутов передвижения рабочих и механизмов в пределах объекта), перечня технологического инвентаря и монтажной оснастки, а также схем строповки грузов, календарного плана производства работ по объекту или комплексного сетевого графика, в которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением; - выполнение погрузо-разгрузочных работ и перевозка груза с площадки хранения оборудования Заказчика к месту производства работ (удаленность до 1,5 км). Подрядчик несет ответственность за целостность ТМЦ при их погрузке, разгрузке, транспортировке, перемещении, хранении и монтаже; - подготовка и оформление полного комплекта разрешительной, исполнительной, заводской, а также ведение журналов общих и специальных работ необходимой для получения разрешений на ввод в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством РФ; Объем выполненных работ должен соответствовать объемам проектной и рабочей документации, допущенной к производству работ Заказчиком. Наличие свидетельства НАКС об аттестации технологии сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов, удостоверений НАКС специалистов сварочного производства, свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (или договора с такой лабораторией), сведений об аттестации специалистов неразрушающего контроля. Условия на строительной площадке отражены в Приложении №2. Для выполнения работ в обязательном порядке необходимо соблюдение следующих требований*: а. наличие свидетельств НАКС: - об аттестации технологии сварки на способы сварки РД и/или РАД, группы технических устройств СК; - сварочного оборудования; - сварочных материалов; б. наличие удостоверений НАКС специалистов сварочного производства II-го и III-го уровня; в. наличие свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля, область аттестации и вид контроля определяется в соответствии с разработанной проектной документацией; г. наличие удостоверений об аттестации специалистов неразрушающего контроля. В случае привлечения для выполнения соответствующих работ или оказания соответствующих услуг субподрядной организации должны быть предоставлены соответствующие документы, а также копии договоров с субподрядчиками, соисполнителями. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с заказчиком и соответствовать Технической политике дивизиона "Россия" приведена на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default, в разделе "Техническая политика ПАО "Фортум" либо по прямой ссылке: https://www.fortum.ru/o-nas/elektricestvo-i-teplo/tekhnicheskaya-politika-pao-fortum ). |
| 2.2. | Срок выполнения работ | Сроки выполнения работ по Объекту в целом - составляет 75 календарных дней, с даты указанной в Уведомлении о начале Работ Заказчика (далее - УНР), которое направляется Заказчиком в адрес Подрячика за 10 календарных дней до требуемой даты начала работ, при этом промежуточные сроки окончания работ по этапам составят: Срок начала: с даты указанной в УНР Заказчика. Срок направления УНР в течении 10 рабочих дней после подписания договора Срок окончания: в течение 75 календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. |
| 2.3. | Разработка графика, проекта производства работ | В течение 10 календарных дней до начала работ подрядчик обязан согласовать с заказчиком проект производства работ/ линейный/ сетевой график. График разрабатывается в программе MS Project и должен содержать: - трудозатраты по работам, подлежащим выполнению; - численность персонала, сменность по каждому виду работ; - этапы, подлежащие контролю в соответствии с определенными ключевыми точками. Разработку графика и предостваление отчетности по графику, производить с учетом требования Приложение 4 |
| 2.4. | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Получает подрядчик |
| 2.5. | Подготовительные мероприятия | 1. Подрядчик в течение 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с заказчиком проект производства работ, линейный график (график должен быть разработан с учетом требований Приложения 4). 2. Подрядчик должен до начала выполнения работ обеспечить поставку ТМЦ, в том числе деталей длительного изготовления, с предоставлением документов, 3. Подрядчик в течение 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на 4. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 5. До начала строительно-монтажных работ подрядчик обязан: - подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ - выставить ограждение, освещение, вывесить соответствующие знаки безопасности и дорожные знаки; - получить акт-допуск или наряд-допуск у заказчика на производство работ. |
| 2.6. | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагончиков. Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений. |
| 2.7. | Авторский надзор | Осуществляется разработчиком проекта, указания которого являются для подрядчика обязательными к исполнению (информацию о лице, осуществляющем авторский надзор, заказчик предоставляет подрядчику дополнительно). |
| 2.8. | Технический контроль и техническая отчетность | 1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику смонтированные конструкции, оборудование входящее в состав объекта, для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику техническую документацию/исполнительную документацию в объеме Приложения №1. к ТЗ, в том числе на электронном носителе в формате pdf. |
| 2.9. | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются иждивением подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): - сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; - паспорта изделий, с установленным сроком службы; - руководство/инструкция по эксплуатации и ремонту; - технические условия на поставляемое оборудование/ изделие; - свидетельство о государственной регистрации продукции в соответствии с Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе" (в действующей редакции); - сертификат передвижения EUR1; - гигиенический сертификат соответствия; - сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - индикаторы энергоэффективности оборудования (ИЭЭФ), указанные производителями в заводской документации (паспорте, сертификате), свидетельствующие о соответствии поставляемого оборудования и технологий ИЭЭФ, приведённым в Постановлении Правительства РФ от 17.06.2015 г. №600 "Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности", для каждого вида оборудования и технологий; - свидетельства о первичной поверке, датированные не ранее трёх месяцев от даты поставки (для средств измерений); Обязательно наличие маркировки на изделии (в соответствии с ГОСТ 12969-67 "Таблички для машин и приборов. Технические требования"). ТМЦ не должны быть бывшими в употреблении. |
| 2.10. | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении №3, а также требования И 6.4-090-2022 "Управление безопасностью подрядчика", размещенной на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе "Требования к поставщикам и подрядчикам" либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/. |
| 2.11 | Условия окончания работ | Условиями окончания работ являются: 1. Выполнение работ в полном объеме, в соответствии с п. 2.1, с подписанием актов приемки выполненных работ по каждому этапу. 2. Подписание Заказчиком актов об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже по форме М-35; 3. Подписание Заказчиком актов осмотра материала по качеству и количеству по форме СФМ-10; 2. Предоставлением подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с 2.2.2.2.2.Приложением №1 к ТЗ |
| 2.12 | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Не применимо. |
| 3. | Требования к подрядчику |
| 3.1. | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Участник должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Членство в саморегулируемой организации не требуется: - если стоимость предложения подрядчика 3 млн. руб. или менее, а для сноса объектов капитального строительства - менее 1 млн. руб.; - унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, указанных в Градостроительном кодексе РФ (статьи 47, 48, 52, 55.31). Участник должен иметь уровень ответственности, позволяющий ему заключать договор на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с использованием конкурентных способов закупки, в отношении объектов капитального строительства Участник на этапе подачи документов для участия в закупке должен продекларировать в заявке наличие членства в саморегудлируемой организации с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещена информация и документы, подтверждающие членство в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Участник не позднее 11 дней с даты объявления его победителем закупки обязан обеспечить уровень ответственности, соответствующий размеру обязательств с учетом заключаемого договора. Данные об уровне ответственности должны содержаться на сайте саморегулируемой организации. |
| 3.2. | Дополнительные требования к подрядной организации (оценочные критерии) | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в Приложении № 5 "Критерии оценки заявок участников" к ТЗ. |
| 4. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11). |

Приложения:

Приложение №1 "Инструкция по оформлению и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ И 6.3 - 118 - 2019"

Приложение №2 "Условия на строительной площадке"

Приложение №3 "Перечень НД для обязательного соблюдения подрядчиком"

Приложение №4 "Методика планирования и отчетности"

Приложение №5 "Критерии оценки"

Приложение №6 "Рабочая документация"