|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **УТВЕРЖДАЮ** |
|  |  | Директор по реализации проектовООО «Авелар Солар Технолоджи»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Арапов М.А.« » сентября 2020 г.  |
|  |  |  |

**Техническое задание
 по организации перевозки фотоэлектрических модулей для строительства солнечных электростанций (СЭС) в 2020 г.**

| **№****п.п.** | **Основные данные и требования** | **Содержание требований** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Заказчик | ООО «Авелар Солар Технолоджи» |
| **2** | Исполнитель | согласно результатам отбора |
| **3** | Описание груза  | Фотоэлектрические модули |
| **4** | Вид транспорта | Автомобильный  |
| **5** | Тип подвижного состава и требования к нему | Автотранспорт |
| **6** | Количество ТС | Смотри таблицы 1,2 |
| **7** | Маршрут перевозки | Смотри таблицы 1,2 |
| **8** | Погрузо-разгрузочные работы | в месте отгрузки – силами отправителя, в месте разгрузки – силами получателя |
| **9** | График отгрузок | График готовности представлен в таблицах 1,2, график отгрузки согласовывается с Исполнителем и должен учитывать минимальное количество дней нахождения крана в месте выгрузки  |
| **10** | Страхование груза  | силами Заказчика |
| **11** | Обязательные условия | * Опыт выполнения работ аналогичных предмету тендера (не менее 3 лет);
* Согласие на срок оплаты за оказанные услуги не менее 15 календарных дней после выполнения работ (приступить к работе без авансирования);
* **Готовность заключить договор оказания услуг на условиях Заказчика;**
* Наличие договора страхования ответственности перевозчика/экспедитора;
* Картографическое представление планируемого маршрута движения (по отдельному запросу Заказчика);
* Мониторинг местонахождения ТС;
	+ нормативный срок под погрузку – 24 часа;
	+ нормативный срок под выгрузку – 24 часа;
	+ штраф за несвоевременный подбор ТС (непредоставление данных на ТС) - 50% от стоимости перевозки;
	+ штраф за срыв подачи ТС - 20% от стоимости перевозки;
	+ штраф за не предоставление груза - 20% от стоимости перевозки;
	+ штраф за нарушение сроков доставки, согласованных сторонами, не менее 20% от стоимости перевозки за каждый день просрочки.

Тарифы включают в себя все накладные и прочие расходы Исполнителя, сбор по системе «Платон», НДС и являются неизменным до конца периода оказания услуг. |

 **Таблица 1**

**Характеристики груза**

**Маршруты перевозки, сроки отгрузки и количество транспортных средств**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Данные / Стоимость** |
| Место загрузки | г. Клин, Московская обл./п. Смирновское, Московская область |
| Характер груза | Фотоэлектрические модули |
| Вес брутто | До 16500 кг / Транспортное средство (далее- **ТС**), в период весенней распутицы – в соответствии с требованиями Росавтодора. |
| Количество грузовых мест | 26 мест / Т .Фанерные ящики / картонные короба на деревянных поддонах габаритами 1995х1135х1140 мм, вес поддона 620 кг. |
| Стоимость груза | Не более 14 000 000 руб. |
| Подвижной состав | Стандартный тентованный полуприцеп, 20 т /86 куб.м.  |
| Требуемое количество ТС | 200 ТС |
| Тип загрузки | Задняя / боковая / верхняя погрузка / выгрузка, хрупкий груз |
| Адрес выгрузки и маршрут | Станица Зассовская, Лабинский район, Краснодарский край |
| Транзитное время (расчетное) | В зимнее время - 500 км/24 часа, в летнее время - 700 км/24 часа. Зимняя норма действует в период с 01 ноября года по 31 марта года, в остальной период действует летняя норма. |
| Срок действия стоимости услуг | До 31 декабря 2020 г. |
| Начало поставок | Сентябрь 2020 г. |
| Конец поставок | Декабрь 2020 г. |
| Особые указания | Предохранять от вибраций/ударов, наличие 13 крепежных ремней  |

 **Таблица 2**

**Характеристики груза**

**Маршруты перевозки, сроки отгрузки и количество транспортных средств**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Данные / Стоимость** |
| Место загрузки | п. Шушары, г. Санкт-Петербург |
| Характер груза | Фотоэлектрические модули |
| Вес брутто | До 16500 кг / Транспортное средство (далее- **ТС**), в период весенней распутицы – в соответствии с требованиями Росавтодора. |
| Количество грузовых мест | 26 мест / ТС .Фанерные ящики / картонные короба на деревянных поддонах габаритами 1995х1135х1140 мм, вес поддона 620 кг. |
| Стоимость груза | Не более 14 000 000 руб. |
| Подвижной состав | Стандартный тентованный полуприцеп, 20 т /86 куб.м.  |
| Требуемое количество ТС | 24 ТС |
| Тип загрузки | Задняя / боковая / верхняя погрузка / выгрузка, хрупкий груз |
| Адрес выгрузки и маршрут | Станица Зассовская, Лабинский район, Краснодарский край |
| Транзитное время (расчетное) | В зимнее время - 500 км/24 часа, в летнее время - 700 км/24 часа. Зимняя норма действует в период с 01 ноября года по 31 марта года, в остальной период действует летняя норма. |
| Срок действия стоимости услуг | До 31 декабря 2020 г. |
| Начало поставок | Сентябрь 2020 г. |
| Конец поставок | Декабрь 2020 г. |
| Особые указания | Предохранять от вибраций/ударов, наличие 13 крепежных ремней  |