## Форма графика (2) (hidden)
Приложение №__
Календарный план выполнения комплекса электромонтажных и пусконаладочных работ вспомогательного оборудования ВЭС в рамках проекта «Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 2х25 МВт в Ульяновской области»
№ этапа | № события (ответственность Заказчика) влияющего на начало работ | Шифр ПД | Наименование работ (этапа/подэтапа работ) | Дата начала | Дата окончания
|  |  | События (ответственность Заказчика) |  | Окончание
| 1 |  | Монтаж ВЭУ№1 |  | 2018-08-20
| 2 |  | Монтаж ВЭУ№4 |  | 2018-08-24
| 3 |  | Монтаж ВЭУ№2 |  | 2018-08-28
| 4 |  | Монтаж ВЭУ№5 |  | 2018-09-02
| 5 |  | Монтаж ВЭУ№3 |  | 2018-09-05
| 6 |  | Монтаж ВЭУ№6 |  | 2018-09-10
| 7 |  | Монтаж ВЭУ№10 |  | 2018-09-13
| 8 |  | Монтаж ВЭУ№11 |  | 2018-09-18
| 9 |  | Монтаж ВЭУ№7 |  | 2018-09-21
| 10 |  | Монтаж ВЭУ№8 |  | 2018-09-27
| 11 |  | Монтаж ВЭУ№9 |  | 2018-10-01
| 12 |  | Монтаж ВЭУ№14 |  | 2018-10-05
| 13 |  | Монтаж ВЭУ№13 |  | 2018-10-10
| 14 |  | Монтаж ВЭУ№12 |  | 2018-10-15
| 15 |  | Передача в монтаж БМЗ АСУ в комплекте с НКУ-0,4 кВ и ШОТ |  | 2018-07-20
| 16 |  | Передача фундамента с ростверком под БМЗ АСУ |  | 2018-07-20
| 17 |  | Подача напряжение на оборудование ВЭУ1-14 | 2018-11-13 | 2018-11-20
| 18 |  | БМЗ и ячейки КРУ-35 кВ смонтированы |  | 2018-09-15
| 19 |  | Выдача уведомления о начале работ на устройство кабельных траншей под силовой кабель 35 кВ и ВОЛС |  | 2018-05-20
|  | 03N17D-10UHG-2005-ED | Монтаж БМЗ АСУ
| 15.16 |  | Монтаж БМЗ АСУ на ростверк | 2018-07-21 | 2018-08-04
|  |  | Монтаж кабельных конструкций | 2018-08-05 | 2018-08-20
|  |  | Расстановка шкафов входящих в в комплектную поставку поставку | 2018-08-05 | 2018-08-20
|  |  | Монтаж межшкафных кабельных соединений | 2018-08-21 | 2018-09-15
|  |  | Наладка оборудования (локальная) | 2018-09-16 | 2018-10-01
|  | 03N17D-10UHG-2009-ED | Реализация системы АИИСКУЭ
|  |  | Изготовление и поставка оборудования АИИСКУЭ | - | 2018-07-10
|  |  | Монтаж шкафов системы АИИСКУЭ в БМЗ АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
|  |  | Монтаж межкафных соединений АИИСКУЭ | 2018-08-21 | 2018-09-15
|  |  | Пусконаладочные работы системы АИИСКУЭ в БМЗ АСУ (Локальная наладка) | 2018-09-16 | 2018-10-01
| 17 |  | Пусконаладочные работы системы АИИСКУЭ включая связь с ВЭУ | 2018-11-14 | 2018-11-26
| 17 |  | Выполнить ревизию всех измерительных каналов, входящих в состав АИИС КУЭ и маркирование средств учета | 2018-11-14 | 2018-11-26
|  |  | Разработать в соответствии с ГОСТ эксплуатационную документацию | 2018-11-27 | 2018-12-07
|  |  | Сдача системы АИИСКУЭ в опытную эксплуатацию | 2018-11-27 | 2018-12-02
|  |  | Проведение опытной эксплуатации системы АИИСКУЭ | 2018-12-03 | 2018-12-08
|  |  | Сдача системы АИИСКУЭ в промышленную эксплуатацию | 2018-12-09 | 2018-12-13
|  |  | Обучение оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой АИИСКУЭ | 2018-12-14 | 2018-12-17
|  |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу N | 2018-11-27 | 2018-12-14
|  |  | Выполнить утверждение АИИС КУЭ как единичного типа средства измерения (получение Свидетельства об утверждении единичного типа СИ) и внести АИИС КУЭ в Госреестр средств измерения (Для подтверждения соответствия АИИСКУЭ классу А) | 2018-11-27 | 2019-02-05
|  |  | Выполнить поверку АИИСКУЭ (Для подтверждения соответствия АИИСКУЭ классу А) | 2019-02-06 | 2019-02-16
|  |  | Разработать и аттестовать методику выполнения измерений и внести их в Федеральный реестр (Для подтверждения соответствия АИИСКУЭ классу А) | 2018-11-27 | 2019-01-16
|  |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу А | 2018-12-15 | 2019-04-16
|  | 03N17D-10UHG-2004-ED.2 | Реализация системы СОТИАССО
|  |  | Изготовление и поставка оборудования СОТИАССО | - | 2018-07-10
|  |  | Разработка техно-рабочего проекта системы СОТИАССО | - | 2018-06-01
|  |  | Монтаж системы СОТИАССО в БМЗ АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
|  |  | Монтаж межкафных соединений АИИСКУЭ | 2018-08-21 | 2018-09-15
|  |  | Пусконаладочные работы системы СОТИАССО в БМЗ АСУ (Локальная наладка) | 2018-09-16 | 2018-10-01
| 17 |  | Пусконаладочные работы системы СОТИАССО включая связь с ВЭУ | 2018-11-14 | 2018-11-26
|  |  | Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком | 2018-11-27 | 2018-12-07
|  |  | Сдача системы СОТИАССО в опытную эксплуатацию | 2018-11-27 | 2018-12-01
|  |  | Проведение опытной эксплуатации системы СОТИАССО | 2018-12-02 | 2018-12-06
|  |  | Сдача системы СОТИАССО в промышленную эксплуатацию | 2018-12-07 | 2018-12-12
|  |  | Обучение оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой СОТИАССО | 2018-12-13 | 2018-12-16
|  | 03N17D-10UHG-2006-CS | Реализация системы связи
|  |  | Изготовление и поставка оборудования системы связи | - | 2018-07-10
|  |  | Монтаж оборудования системы связи в БМЗ АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
|  |  | Монтаж межкафных соединений системы связи | 2018-08-21 | 2018-09-15
|  |  | Пусконаладочные работы системы связи | 2018-09-16 | 2018-10-01
| 17 |  | Пусконаладочные работы системы связи включая связь с ВЭУ | 2018-11-14 | 2018-11-26
|  |  | Сдача системы связи в опытную эксплуатацию | 2018-11-27 | 2018-12-01
|  |  | Проведение опытной эксплуатации системы связи | 2018-12-02 | 2018-12-06
|  |  | Сдача системы связи в промышленную эксплуатацию | 2018-12-07 | 2018-12-12
|  |  | Обучение оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой связи | 2018-12-13 | 2018-12-16
|  | 03N17D-10UHG-2007-ED | Реализация АСУТП
|  |  | Монтаж шкафов САУ ВЭУ (шкаф SCADA и шкаф PCC) в модуле АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
| 1-14. |  | Монтаж и подключение кабелей питания и кабелей ЛВС к шкафам САУ ВЭУ | 2018-08-25 | 2018-10-30
| 18 |  | Монтаж и подключение кабельных цепей от шкафа PCC до БМЗ КРУ-35 кВ | 2018-09-16 | 2018-10-06
|  |  | Монтаж и подключение контрольных кабелей измерительных цепей и цепей сигнализации до шкафов смежных систем, размещенных в модуле АСУ | 2018-08-21 | 2018-09-10
|  |  | Наладка САУ ВЭУ | 2018-11-15 | 2018-11-26
|  | 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж системы видеонаблюдения
|  |  | Поставка шкафов (оборудование) и материалов системы видеонаблюдения |  | 2018-08-01
|  |  | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения в БМЗ АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
| 1-14. |  | Монтаж системы видеонаблюдения на ВЭУ 1-14 | 2018-08-25 | 2018-10-20
| 17 |  | ПНР системы видеонаблюдения на ВЭУ | 2018-11-14 | 2018-12-04
|  | 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж системы СКУД
|  |  | Поставка шкафов (оборудование) и материалов системы СКУД |  | 2018-08-01
|  |  | Монтаж оборудования системы СКУД в БМЗ АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
| 1-14. |  | Монтаж системы СКУД на ВЭУ 1-14 | 2018-08-25 | 2018-10-20
| 17 |  | ПНР системы СКУД на ВЭУ | 2018-11-14 | 2018-12-04
|  | 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж системы отпугивания птиц
|  |  | Поставка шкафов (оборудование) и материалов системы отпугивания птиц |  | 2018-08-01
|  |  | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц в БМЗ АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
| 1-14. |  | Монтаж системы отпугивания птиц на ВЭУ 1-14 | 2018-08-23 | 2018-12-20
| 17 |  | ПНР системы отпугивания птиц на ВЭУ | 2018-11-14 | 2018-12-04
|  | 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж и наладка системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ
|  |  | Поставка шкафов (оборудование) и материалов системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ |  | 2018-08-01
|  |  | Монтаж оборудования системы системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ в БМЗ АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
| 1-14. |  | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ 1-14 | 2018-08-23 | 2018-12-20
| 17 |  | ПНР системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ | 2018-11-14 | 2018-12-04
|  | 03N17D-10UHG-2005-ED | Система ОПРЧ
|  |  | Изготовление и поставка оборудования ОПРЧ | - | 2018-07-10
|  |  | Монтаж системы ОПРЧ в БМЗ АСУ | 2018-08-05 | 2018-08-20
|  |  | Монтаж кабельных связей и Локальная ПНР системы ОПРЧ | 2018-08-21 | 2018-09-10
| 17 |  | Комплексные испытания на соотвесвие ОПРЧ требованиям СО ЕЭС | 2018-11-14 | 2018-12-04
|  | 03N17D-10UHG-2005-ED | Устройство кабельных траншей под силовой кабель 35 кВ и ВОЛС
Кольцо №1
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№4 (35 кВ и ВОЛС) | 1 | 11
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№4 до ВЭУ№5 (35 кВ и ВОЛС) | 12 | 22
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№5 до ВЭУ№2 (35 кВ) | 23 | 33
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 (35 кВ и ВОЛС) | 34 | 44
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№3 до ВЭУ№6 (35 кВ и ВОЛС) | 45 | 55
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№6 до ВЭУ№10 (35 кВ и ВОЛС) | 56 | 66
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№10 до ПС35/110 кВ (35 кВ и ВОЛС) | 67 | 77
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№2 (ВОЛС) | 34 | 44
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№5 до ВЭУ№6 (ВОЛС) | 45 | 55
Кольцо №2
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№11 до ВЭУ№7 (35 кВ и ВОЛС) | 1 | 11
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 (35 кВ и ВОЛС) | 12 | 22
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 (35 кВ и ВОЛС) | 23 | 33
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№9 до ВЭУ№14 (35 кВ и ВОЛС) | 34 | 44
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№14 до ВЭУ№13 (35 кВ и ВОЛС) | 45 | 55
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№13 до ВЭУ№12 (35 кВ и ВОЛС) | 56 | 66
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№11 до ПС35/110 кВ (35 кВ и ВОЛС) | 67 | 77
| 19 |  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№12 до ПС35/110 кВ (ВОЛС) | 34 | 44
|  | 03N17D-10UHG-2005-ED | Прокладка кабеля 35 кВ
|  |  | Кольцо №1 | 2018-08-21 | 2018-09-20
| 1 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№4 | 2018-08-21 | 2018-08-27
| 2 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№4 до ВЭУ№5 | 2018-08-25 | 2018-08-31
| 3 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№5 до ВЭУ№2 | 2018-08-29 | 2018-09-04
| 3 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 | 2018-08-29 | 2018-09-04
| 5 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№3 до ВЭУ№6 | 2018-09-06 | 2018-09-12
| 6 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№6 до ВЭУ№10 | 2018-09-11 | 2018-09-17
| 7.18 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№10 до ПС35/110 кВ | 2018-09-14 | 2018-09-20
|  |  | Кольцо №2 | 2018-09-19 | 2018-10-17
| 8 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№11 до ВЭУ№7 | 2018-09-19 | 2018-09-25
| 9 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 | 2018-09-22 | 2018-09-28
| 10 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 | 2018-09-28 | 2018-10-04
| 11 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№9 до ВЭУ№14 | 2018-10-02 | 2018-10-08
| 12 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№14 до ВЭУ№13 | 2018-10-06 | 2018-10-12
| 13 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№13 до ВЭУ№12 | 2018-10-11 | 2018-10-17
| 8, 18 |  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№11 до ПС35/110 кВ | 2018-09-19 | 2018-09-25
|  | 03N17D-10UHG-2006-CS | Прокладка кабелей ВОЛС и АСУТП
|  |  | Поставка кабелей ВОЛС |  | 2018-07-10
|  | 03N17D-10UHG-2006-CS | Кольцо №1 | 2018-08-21 | 2018-09-29
| 1 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№4 | 2018-08-21 | 2018-08-27
| 1 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№2 | 2018-08-21 | 2018-08-31
| 2 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№4 до ВЭУ№5 | 2018-08-25 | 2018-09-05
| 3 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 | 2018-08-29 | 2018-09-08
| 4 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№5 до ВЭУ№6 | 2018-09-03 | 2018-09-13
| 5 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№3 до ПС35/110 кВ | 2018-09-06 | 2018-09-26
| 6 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№6 до ВЭУ№10 | 2018-09-11 | 2018-09-16
| 7.18 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№10 до ПС35/110 кВ | 2018-09-14 | 2018-09-29
|  | 03N17D-10UHG-2006-CS | Кольцо №2 | 2018-09-19 | 2018-10-23
| 8 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№11 до ВЭУ№7 | 2018-09-19 | 2018-09-24
| 9 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 | 2018-09-22 | 2018-09-30
| 10 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 | 2018-09-28 | 2018-10-04
| 11 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№9 до ВЭУ№14 | 2018-10-02 | 2018-10-08
| 12 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№14 до ВЭУ№13 | 2018-10-06 | 2018-10-13
| 13 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№13 до ВЭУ№12 | 2018-10-11 | 2018-10-18
| 14 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№12 до ВЭУ№11 | 2018-10-16 | 2018-10-22
| 14.18 |  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№11 до ПС35/110 кВ | 2018-10-16 | 2018-10-23
|  | 03N17D-10UHG-2007-ED | Кольцо 1. Кабель АСУТП | 2018-08-21 | 2018-09-21
| 1 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№1 - ВЭУ№4 | 2018-08-21 | 2018-08-29
| 1 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№1 - ВЭУ№2 | 2018-08-26 | 2018-09-03
| 2 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№4 - ВЭУ№5 | 2018-08-31 | 2018-09-08
| 3 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№2 - ВЭУ№3 | 2018-09-05 | 2018-09-13
| 4 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№5 - ВЭУ№6 | 2018-09-08 | 2018-09-16
| 5 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№6 - ВЭУ№10 | 2018-09-13 | 2018-09-21
| 7 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№10 - Модуль АСУ шкаф SCADA | 2018-09-13 | 2018-09-21
| 3 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№3 - Модуль АСУ шкаф SCADA | 2018-09-13 | 2018-09-21
|  | 03N17D-10UHG-2007-ED | Кольцо 2. Кабель АСУТП | 2018-09-23 | 2018-10-25
| 8 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№11 - ВЭУ№7 | 2018-09-23 | 2018-10-01
| 9 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№7 - ВЭУ№8 | 2018-09-28 | 2018-10-06
| 10 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№8 - ВЭУ№9 | 2018-10-03 | 2018-10-11
| 13 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№12 - ВЭУ№13 | 2018-10-12 | 2018-10-20
| 14 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№13 - ВЭУ№14 | 2018-10-17 | 2018-10-25
| 11 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№9 - ВЭУ№14 | 2018-10-17 | 2018-10-25
| 14 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№12 - Модуль АСУ (Шкаф SCADA) | 2018-10-15 | 2018-10-25
| 8 |  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№11 - Модуль АСУ (Шкаф SCADA) | 2018-10-15 | 2018-10-25
Головная пусконаладка
Подготовительные работы
|  |  | Подготовка и согласование перечня документации, программ (индивидуальных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования и т.д.) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию | с даты указанной в УНР | 30 календарных дней с даты начала работ
Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование документации и программ проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 35 МВт
Разработка и согласование графика проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 35 МВт
Разработка и согласование эксплуатационной документации
|  |  | Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации | с даты указанной в УНР | 30 календарных дней с даты начала работ
Подготовка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем
Проведение испытаний и наладки оборудования
|  |  | Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования УВЭС 35 МВт. В том числе приемка оборудования ВЭУ и всего оборудования УВЭС 35 МВт из монтажа, контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых ПСД на УВЭС 35 МВт и координация взаимодейстия ПСД и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Проведение холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ. Работы выполняются в соотвествии с согласованными программами проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, проведение наладки с постановкой под напряжение ВЭУ | с даты указанной в УНР | 30 календарных дней с даты начала работ
|  |  | Динамическая наладка (прокрутки) ВЭУ. Синхронизация с сетью | с даты указанной в УНР | 30 календарных дней с даты начала работ
Проведения Комплексной наладки ВЭС
|  |  | Проведение комплексной наладки (при участии Заказчика и Подрядчика), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератор и вспомогательное оборудование ВЭУ, КТП-35/0,69кВ, кабельные линии 35 и 0,69кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и АСУ ТП ЭТО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования | с даты указанной в УНР | 14 календарных дней с даты начала работ
Проверка шумовых показателей ВЭУ
Корректировка эксплуатационной документации

## График по УНР (hidden)
Приложение №__
Календарный план выполнения комплекса электромонтажных и пусконаладочных работ вспомогательного оборудования ВЭС в рамках проекта «Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 2х25 МВт в Ульяновской области»
№ этапа | Шифр ПД | Наименование работ (этапа/подэтапа работ) | Начало работ, с даты указанной в УНР, (дней) | Завершение работ, с даты указанной в УНР, (дней) | № УНР распространяющего свое действие на выполнение работы
| 03N17D-10UHG-2005-ED | Монтаж БМЗ АСУ
|  | Монтаж БМЗ АСУ на ростверк | 1 | 15 | УНР1
|  | Монтаж кабельных конструкций | 16 | 31 | УНР1
|  | Расстановка шкафов входящих в в комплектную поставку поставку | 16 | 31 | УНР1
|  | Монтаж межшкафных кабельных соединений | 32 | 57 | УНР1
|  | Наладка оборудования (локальная) | 58 | 73 | УНР1
| 03N17D-10UHG-2009-ED | Реализация системы АИИСКУЭ
|  | Изготовление и поставка оборудования АИИСКУЭ | 1 | 40 | УНР2
|  | Монтаж шкафов системы АИИСКУЭ в БМЗ АСУ | 1 | 16 | УНР3
|  | Монтаж межкафных соединений АИИСКУЭ | 17 | 42 | УНР3
|  | Пусконаладочные работы системы АИИСКУЭ в БМЗ АСУ (Локальная наладка) | 43 | 58 | УНР3
|  | Пусконаладочные работы системы АИИСКУЭ ВЭУ | 1 | 13 | УНР4
|  | Выполнить ревизию всех измерительных каналов, входящих в состав АИИС КУЭ и маркирование средств учета | 1 | 13 | УНР4
|  | Разработать в соответствии с ГОСТ эксплуатационную документацию | 14 | 24 | УНР4
|  | Сдача системы АИИСКУЭ в опытную эксплуатацию | 14 | 19 | УНР4
|  | Проведение опытной эксплуатации системы АИИСКУЭ | 20 | 25 | УНР4
|  | Сдача системы АИИСКУЭ в промышленную эксплуатацию | 26 | 30 | УНР4
|  | Обучение оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой АИИСКУЭ | 31 | 34 | УНР4
|  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу N | 14 | 31 | УНР4
|  | Выполнить утверждение АИИС КУЭ как единичного типа средства измерения (получение Свидетельства об утверждении единичного типа СИ) и внести АИИС КУЭ в Госреестр средств измерения (Для подтверждения соответствия АИИСКУЭ классу А) | 14 | 84 | УНР4
|  | Выполнить поверку АИИСКУЭ (Для подтверждения соответствия АИИСКУЭ классу А) | 85 | 95 | УНР4
|  | Разработать и аттестовать методику выполнения измерений и внести их в Федеральный реестр (Для подтверждения соответствия АИИСКУЭ классу А) | 14 | 64 | УНР4
|  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу А | 32 | 154 | УНР4
| 03N17D-10UHG-2004-ED.2 | Реализация системы СОТИАССО
|  | Изготовление и поставка оборудования СОТИАССО | 1 | 40 | УНР5
|  | Разработка техно-рабочего проекта системы СОТИАССО | 1 | 15 | УНР5
|  | Монтаж системы СОТИАССО в БМЗ АСУ | 1 | 16 | УНР6
|  | Монтаж межкафных соединений АИИСКУЭ | 17 | 42 | УНР6
|  | Пусконаладочные работы системы СОТИАССО в БМЗ АСУ (Локальная наладка) | 43 | 58 | УНР6
|  | Пусконаладочные работы системы СОТИАССО ВЭУ | 1 | 13 | УНР7
|  | Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком | 14 | 24 | УНР7
|  | Сдача системы СОТИАССО в опытную эксплуатацию | 14 | 18 | УНР7
|  | Проведение опытной эксплуатации системы СОТИАССО | 19 | 23 | УНР7
|  | Сдача системы СОТИАССО в промышленную эксплуатацию | 24 | 29 | УНР7
|  | Обучение оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой СОТИАССО | 30 | 33 | УНР7
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Реализация системы связи
|  | Изготовление и поставка оборудования системы связи | 1 | 40 | УНР8
|  | Монтаж оборудования системы связи в БМЗ АСУ | 1 | 16 | УНР9
|  | Монтаж межкафных соединений системы связи | 17 | 42 | УНР9
|  | Пусконаладочные работы системы связи | 43 | 58 | УНР9
|  | Пусконаладочные работы системы связи ВЭУ | 1 | 13 | УНР10
|  | Сдача системы связи в опытную эксплуатацию | 14 | 18 | УНР10
|  | Проведение опытной эксплуатации системы связи | 19 | 23 | УНР10
|  | Сдача системы связи в промышленную эксплуатацию | 24 | 29 | УНР10
|  | Обучение оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой связи | 30 | 33 | УНР10
| 03N17D-10UHG-2007-ED | Реализация АСУТП
|  | Монтаж шкафов САУ ВЭУ (шкаф SCADA и шкаф PCC) в модуле АСУ | 1 | 16 | УНР11
|  | Монтаж и подключение кабелей питания и кабелей ЛВС к шкафам САУ ВЭУ | 1 | 20 | УНР12
|  | Монтаж и подключение кабельных цепей от шкафа PCC до БМЗ КРУ-35 кВ | 1 | 20 | УНР12
|  | Монтаж и подключение контрольных кабелей измерительных цепей и цепей сигнализации до шкафов смежных систем, размещенных в модуле АСУ | 1 | 20 | УНР12
|  | Наладка САУ ВЭУ | 1 | 11 | УНР13
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж системы видеонаблюдения
|  | Поставка шкафов (оборудование) и материалов системы видеонаблюдения | 1 | 60 | УНР14
|  | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения в БМЗ АСУ | 1 | 16 | УНР15
|  | Монтаж системы видеонаблюдения на ВЭУ 1-14 | 1 | 60 | УНР16
|  | ПНР системы видеонаблюдения на ВЭУ | 1 | 10 | УНР17
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж системы СКУД
|  | Поставка шкафов (оборудование) и материалов системы СКУД | 1 | 60 | УНР18
|  | Монтаж оборудования системы СКУД в БМЗ АСУ | 1 | 16 | УНР19
|  | Монтаж системы СКУД на ВЭУ | 1 | 60 | УНР20
|  | ПНР системы СКУД на ВЭУ | 1 | 10 | УНР21
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж системы отпугивания птиц
|  | Поставка шкафов (оборудование) и материалов системы отпугивания птиц | 1 | 60 | УНР22
|  | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц в БМЗ АСУ | 1 | 16 | УНР23
|  | Монтаж системы отпугивания птиц на ВЭУ | 1 | 60 | УНР24
|  | ПНР системы отпугивания птиц на ВЭУ | 1 | 10 | УНР25
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж и наладка системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ
|  | Поставка шкафов (оборудование) и материалов системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ | 1 | 60 | УНР26
|  | Монтаж оборудования системы системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ в БМЗ АСУ | 1 | 16 | УНР27
|  | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ | 1 | 60 | УНР28
|  | ПНР системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ | 1 | 10 | УНР29
| 03N17D-10UHG-2005-ED | Система ОПРЧ
|  | Изготовление и поставка оборудования ОПРЧ | 1 | 60 | УНР30
|  | Монтаж системы ОПРЧ в БМЗ АСУ | 1 | 16 | УНР31
|  | Монтаж кабельных связей и Локальная ПНР системы ОПРЧ | 1 | 60 | УНР32
|  | Комплексные испытания на соотвесвие ОПРЧ требованиям СО ЕЭС | 1 | 10 | УНР33
| 03N17D-10UHG-2005-ED | Устройство кабельных траншей под силовой кабель 35 кВ и ВОЛС
Кольцо №1
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№4 (35 кВ и ВОЛС) | 1 | 11 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№4 до ВЭУ№5 (35 кВ и ВОЛС) | 12 | 22 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№5 до ВЭУ№2 (35 кВ) | 23 | 33 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 (35 кВ и ВОЛС) | 34 | 44 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№3 до ВЭУ№6 (35 кВ и ВОЛС) | 45 | 55 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№6 до ВЭУ№10 (35 кВ и ВОЛС) | 56 | 66 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№10 до ПС35/110 кВ (35 кВ и ВОЛС) | 67 | 77 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№2 (ВОЛС) | 34 | 44 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№5 до ВЭУ№6 (ВОЛС) | 45 | 55 | УНР34
Кольцо №2
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№11 до ВЭУ№7 (35 кВ и ВОЛС) | 1 | 11 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 (35 кВ и ВОЛС) | 12 | 22 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 (35 кВ и ВОЛС) | 23 | 33 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№9 до ВЭУ№14 (35 кВ и ВОЛС) | 34 | 44 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№14 до ВЭУ№13 (35 кВ и ВОЛС) | 45 | 55 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№13 до ВЭУ№12 (35 кВ и ВОЛС) | 56 | 66 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№11 до ПС35/110 кВ (35 кВ и ВОЛС) | 67 | 77 | УНР34
|  | Устройство кабельных траншей на участке от ВЭУ№12 до ПС35/110 кВ (ВОЛС) | 34 | 44 | УНР34
| 03N17D-10UHG-2005-ED | Прокладка кабеля 35 кВ
Кольцо №1
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№4 | 1 | 6 | УНР35
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№4 до ВЭУ№5 | 1 | 6 | УНР36
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№5 до ВЭУ№2 | 1 | 6 | УНР37
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 | 1 | 6 | УНР38
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№3 до ВЭУ№6 | 1 | 6 | УНР39
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№6 до ВЭУ№10 | 1 | 6 | УНР40
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№10 до ПС35/110 кВ | 1 | 6 | УНР41
Кольцо №2
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№11 до ВЭУ№7 | 1 | 6 | УНР42
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 | 1 | 6 | УНР43
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 | 1 | 6 | УНР44
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№9 до ВЭУ№14 | 1 | 6 | УНР45
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№14 до ВЭУ№13 | 1 | 6 | УНР46
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№13 до ВЭУ№12 | 1 | 6 | УНР47
|  | Прокладка и подключение кабеля 35 кВ на участке от ВЭУ№11 до ПС35/110 кВ | 1 | 6 | УНР48
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Прокладка кабелей ВОЛС и АСУТП
|  | Поставка кабелей ВОЛС | 1 | 40 | УНР49
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Кольцо №1
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№4 | 1 | 6 | УНР50
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№1 до ВЭУ№2 | 1 | 6 | УНР51
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№4 до ВЭУ№5 | 1 | 6 | УНР52
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 | 1 | 6 | УНР53
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№5 до ВЭУ№6 | 1 | 6 | УНР54
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№3 до ПС35/110 кВ | 1 | 6 | УНР55
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№6 до ВЭУ№10 | 1 | 6 | УНР56
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№10 до ПС35/110 кВ | 1 | 6 | УНР57
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Кольцо №2
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№11 до ВЭУ№7 | 1 | 6 | УНР58
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 | 1 | 6 | УНР59
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 | 1 | 6 | УНР60
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№9 до ВЭУ№14 | 1 | 6 | УНР61
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№14 до ВЭУ№13 | 1 | 6 | УНР62
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№13 до ВЭУ№12 | 1 | 6 | УНР63
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№12 до ВЭУ№11 | 1 | 6 | УНР64
|  | Прокладка и подключение кабеля ВОЛС на участке от ВЭУ№11 до ПС35/110 кВ | 1 | 6 | УНР65
| 03N17D-10UHG-2007-ED | Кольцо 1. Кабель АСУТП
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№1 - ВЭУ№4 | 1 | 8 | УНР66
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№1 - ВЭУ№2 | 1 | 8 | УНР67
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№4 - ВЭУ№5 | 1 | 8 | УНР68
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№2 - ВЭУ№3 | 1 | 8 | УНР69
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№5 - ВЭУ№6 | 1 | 8 | УНР70
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№6 - ВЭУ№10 | 1 | 8 | УНР71
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№10 - Модуль АСУ шкаф SCADA | 1 | 8 | УНР72
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№3 - Модуль АСУ шкаф SCADA | 1 | 8 | УНР73
| 03N17D-10UHG-2007-ED | Кольцо 2. Кабель АСУТП
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№11 - ВЭУ№7 | 1 | 8 | УНР74
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№7 - ВЭУ№8 | 1 | 8 | УНР75
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№8 - ВЭУ№9 | 1 | 8 | УНР76
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№12 - ВЭУ№13 | 1 | 8 | УНР77
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№13 - ВЭУ№14 | 1 | 8 | УНР78
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№9 - ВЭУ№14 | 1 | 8 | УНР79
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№12 - Модуль АСУ (Шкаф SCADA) | 1 | 8 | УНР80
|  | Прокладка и подключение кабеля АСУ ВЭУ№11 - Модуль АСУ (Шкаф SCADA) | 1 | 8 | УНР81
Головная пусконаладка
Подготовительные работы
|  | Подготовка и согласование перечня документации, программ (индивидуальных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования и т.д.) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию | 1 | 30 | УНР82
Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование документации и программ проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 35 МВт
Разработка и согласование графика проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 35 МВт
Разработка и согласование эксплуатационной документации
|  | Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации | 1 | 30 | УНР83
Подготовка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем
Проведение испытаний и наладки оборудования
|  | Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования УВЭС 35 МВт. В том числе приемка оборудования ВЭУ и всего оборудования УВЭС 35 МВт из монтажа, контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых ПСД на УВЭС 35 МВт и координация взаимодейстия ПСД и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Проведение холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ. Работы выполняются в соотвествии с согласованными программами проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, проведение наладки с постановкой под напряжение ВЭУ | 1 | 30 | УНР84
|  | Динамическая наладка (прокрутки) ВЭУ. Синхронизация с сетью | 1 | 30 | УНР85
Проведения Комплексной наладки ВЭС
|  | Проведение комплексной наладки (при участии Заказчика и Подрядчика), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератор и вспомогательное оборудование ВЭУ, КТП-35/0,69кВ, кабельные линии 35 и 0,69кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и АСУ ТП ЭТО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования | 1 | 14 | УНР86
Проверка шумовых показателей ВЭУ
Корректировка эксплуатационной документации

## Вариант 3 (hidden)
Приложение №__
Календарный план выполнения комплекса электромонтажных и пусконаладочных работ вспомогательного оборудования ВЭС в рамках проекта «Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 2х25 МВт в Ульяновской области»
№ Комплекса работ | Шифр ПД | Наименование работ (этапа/подэтапа работ) | Начало работ, с даты указанной в УНР, (дней) | Завершение работ, с даты указанной в УНР, (дней) | Примечание
| 03N17D-10UHG-2004-ED.1 | Монтаж модуля АСУ
1 |  | Монтаж БМЗ АСУ на ростверк | 1 | 7
1 |  | Монтаж кабельных конструкций | 8 | 15
1 |  | Расстановка шкафов входящих в в комплектную поставку поставку | 16 | 23
1 |  | Монтаж межшкафных кабельных соединений | 24 | 44
1 |  | Наладка оборудования (локальная) | 45 | 65
| 03N17D-10UHG-2009-ED | Устройство системы АИИСКУЭ
2 |  | Изготовление и поставка оборудования АИИСКУЭ | 1 | 40
3 |  | Монтаж шкафов, связей и наладка системы АИИСКУЭ в БМЗ АСУ, резервном щите управления | 1 | 30
4 |  | Монтаж оборудования и наладка системы АИИСКУЭ в УЩУ | 1 | 10
5 |  | Комплексная наладка системы АИИСКУЭ ВЭУ и БМЗ АСУ включая проведение испытаний, сдачу и проведение опытной эксплуатации, а также сдачу в промышленную эксплуатацию, получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «N» | 1 | 30
6 |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «А» | 1 | 110 | Выдача УНР, на этап 2.6, после получения акта о соответствии класса «N»
| 03N17D-10UHG-2004-ED.2 | Устройство системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, технологической телефонной связи, КИСУ ПАК «MODES-Terminal)
3.3 |  | Изготовление и поставка оборудования СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, технологической телефонной связи, КИСУ ПАК «MODES-Terminal) | 1 | 40
3.4 |  | Разработка техно-рабочего проекта системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, технологической телефонной связи, КИСУ ПАК «MODES-Terminal) | 1 | 20
3.5 |  | Монтаж шкафов, связей и наладка системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, технологической телефонной связи, КИСУ ПАК «MODES-Terminal) | 1 | 30
3.6 |  | Комплексная наладка системы СОТИАССО ВЭУ и БМЗ АСУ включая проведение испытаний, сдачу и проведение опытной эксплуатации, а также сдачу в промышленную эксплуатацию | 1 | 30
4 | 03N17D-10UHG-2006-CS | Устройство системы диспетерской, технологической и телефонной связи
4.1 |  | Изготовление и поставка оборудования системы связи | 1 | 40
4.2 |  | Монтаж шкафов, связей и наладка системы связи в БМЗ АСУ | 1 | 40
4.3 |  | Монтаж и наладка оборудования диспетерской, технологической и телефонной связи на ВЭУ№___ | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
4.4 |  | Монтаж и наладка оборудования диспетерской, технологической и телефонной связи в УЩУ | 1 | 10
4.5 |  | Комплексная наладка системы связи ВЭУ и БМЗ АСУ включая сдачу и проведение опытной эксплуатации, а также сдачу в промышленную эксплуатацию | 1 | 30
5 | 03N17D-10UHG-2007-ED | Устройство системы АСУТП
5.1 |  | Монтаж шкафов SCADA и PCC, межшкафные кабельные связи в БМЗ АСУ | 1 | 16
5.2 |  | Подключение кабельных цепей АСУ ВЭУ к БМЗ АСУ | 1 | 10
5.3 |  | Монтаж и наладка оборудования АСУ ВЭУ в УЩУ | 1 | 10
5.4 |  | Комплексные испытания САУ ВЭУ и БМЗ АСУ | 1 | 10
5.5 |  | Сдача и проведение опытной эксплуатации, а также сдачу в промышленную эксплуатацию | 1 | 20
6 | 03N17D-10UHG-2006-CS | Устройство системы видеонаблюдения
6.1 |  | Изготовление и поставка оборудования системы видеонаблюдения: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. | 1 | 60
6.2 |  | Монтаж оборудования и кабельных связей системы видеонаблюдения в БМЗ АСУ: в течение 16 (Шестнадцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика | 1 | 16
6.3 |  | Монтаж и наладка оборудования системы видеонаблюдения в УЩУ | 1 | 10
6.4 |  | Монтаж и пусконаладка оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№___ | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
6.5 |  | Комплексаная пусконаладка системы видеонаблюдения | 1 | 10
7 | 03N17D-10UHG-2006-CS | Устройство системы СКУД
7.1 |  | Изготовление и поставка оборудования системы СКУД: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. | 1 | 60
7.2 |  | Монтаж оборудования и кабельных связей системы СКУД в БМЗ АСУ: в течение 16 (Шестнадцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика | 1 | 16
7.3 |  | Монтаж и наладка оборудования системы СКУД в УЩУ | 1 | 10
7.4 |  | Монтаж и наладка оборудования системы СКУД на ВЭУ№___ | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
7.5 |  | ПНР системы СКУД | 1 | 10
8 | 03N17D-10UHG-2006-CS | Устройство системы отпугивания птиц
8.1 |  | Изготовление и поставка оборудования системы Отпугивания птиц | 1 | 60
8.2 |  | Монтаж оборудования и кабельных связей системы отпугивания птиц в БМЗ АСУ | 1 | 16
8.3 |  | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№___ | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
8.4 |  | ПНР системы отпугивания птиц | 1 | 10
9 | 03N17D-10UHG-2006-CS | Устройство системы ОПС и СОУЭ
9.1 |  | Изготовление и поставка оборудования системы ОПС и СОУЭ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. | 1 | 60
9.2 |  | Монтаж оборудования и кабельных связей системы ОПС и СОУЭ: в течение 16 (Шестнадцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика | 1 | 16
9.3 |  | Монтаж оборудования системы ОПС и СОУЭ на ВЭУ№____ | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
9.4 |  | ПНР системы ОПС и СОУЭ | 1 | 10
10 | 03N17D-10UHG-2004-ED.1 | Устройство системы ОПРЧ
10.1 |  | Изготовление и поставка оборудования системы ОПРЧ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. | 1 | 60
10.2 |  | Монтаж системы ОПРЧ, кабельных связей и локальная наладка в БМЗ АСУ: : в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты, указанной в УНР Заказчика. | 1 | 20
10.3 |  | Комплексные испытания на соответствие ОПРЧ требования СО ЕЭС | 1 | 10
11 | - | Устройство системы ЦСТИ
11.1 |  | Изготовление и поставка оборудования ЦСТИ | 1 | 60
11.2 |  | Разработка и согласование проекта внедрения ЦСТИ | 1 | 30
11.3 |  | Монтаж шкафов, кабельных связей и наладка системы ЦСТИ в БМЗ АСУ | 1 | 16
11.4 |  | Монтаж оборудования системы ЦСТИ на ВЭУ№___ | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
11.5 |  | Комплексная наладка системы ЦСТИ ВЭУ и БМЗ АСУ включая сдачу и проведение опытной эксплуатации, а также сдачу в промышленную эксплуатацию | 1 | 30
12 | 03N17D-10UHG-2005-ED | Кабельные траншеи под силовой кабель 35 кВ и ВОЛС
12.1 |  | Устройство кабельных траншей под силовой кабель 35 кВ и ВОЛС | 1 | 60
13 | 03N17D-10UHG-2005-ED | Прокладка кабеля 35 кВ (ВЭУ)
13.1 |  | Прокладка кабеля 35 кВ (ВЭУ). Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___ | 1 | 6 | В течение 6 (шести) календарных дней на один участок с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на двух участках одновременно).
14 | 03N17D-10UHG-2006-CS | Прокладка кабелей ВОЛС (ВЭУ)
14.1 |  | Прокладка кабелей ВОЛС (ВЭУ). Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___ | 1 | 6 | В течение 6 (шести) календарных дней на один участок с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на двух участках одновременно).
15 | 03N17D-10UHG-2007-ED | Прокладка кабелей АСУ (ВЭУ)
15.1 |  | Прокладка кабелей АСУ (ВЭУ). Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___ | 1 | 6 | В течение 6 (шести) календарных дней на один участок с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на двух участках одновременно).
16 | - | Головная пусконаладка
16.1 | - | Подготовительные работы
16.1.1 |  | Подготовка и согласование перечня документации, программ (индивидуальных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования и т.д.) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию | 1 | 30
16.1.2 |  | Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование документации и программ проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 35 МВт
16.1.3 |  | Разработка и согласование графика проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 35 МВт
16.2 | - | Разработка и согласование эксплуатационной документации
16.2.1 |  | Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации | 1 | 30
16.2.2 |  | Подготовка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем
16.3 | - | Проведение испытаний и наладки оборудования
16.3.1 |  | Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования УВЭС 35 МВт. В том числе приемка оборудования ВЭУ и всего оборудования УВЭС 35 МВт из монтажа, контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых ПСД на УВЭС 35 МВт и координация взаимодейстия ПСД и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Проведение холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ. Работы выполняются в соотвествии с согласованными программами проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, проведение наладки с постановкой под напряжение ВЭУ | 1 | 30
16.3.2 |  | Динамическая наладка (прокрутки) ВЭУ. Синхронизация с сетью | 1 | 30
16.4 | - | Проведения Комплексной наладки ВЭС
16.4.1 |  | Проведение комплексной наладки (при участии Заказчика и Подрядчика), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератор и вспомогательное оборудование ВЭУ, КТП-35/0,69кВ, кабельные линии 35 и 0,69кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и АСУ ТП ЭТО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования | 1 | 14
16.4.2 |  | Проверка шумовых показателей ВЭУ
16.4.3 |  | Корректировка эксплуатационной документации

## График (hidden)
Приложение №__
График выполнения работ
№ Комплекса работ | Шифр ПД | Наименование комплекса работ | Перечень работ входящих в комплекс работ | Начало работ, с даты указанной в УНР, (дней) | Завершение работ, с даты указанной в УНР, (дней) | Примечание
| 03N17D-10UHG-2005-ED 03N17D-10UHG-2006-CS 03N17D-10UHG-2007-ED | Кабельные трассы, линии 35кВ, ВОЛС, молниезащита и заземление ВЭУ
1 |  | Устройство кабельных траншей под силовой кабель 35 кВ, ВОЛС и заземление ВЭУ | Устройство кабельных трасс (земляные работы, выемка/разработка грунта, вывоз грунта, устройство песчаного основания с уплотнением, монтаж кабельных коробов, монтаж опорных конструкций, устройство кабельных трасс в помещении/здании/сооружении и т.д.); | 1 | 60
2 |  | Прокладка, подключение кабеля 35 кВ, испытания кабеля Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___/ БМЗ КРУ 35 кВ | Прокладка силовых кабелей 35кВ Монтаж кабельной арматуры 35кВ; Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок; Засыпка писком; Укладка защитных и сигнальных плит. Установка опознавательных знаков (реперов); Обратная засыпка; Покрытие кабеля огнезащитным составом, заделка защитных труб огнезащитным составом; Проведение измерений и испытаний кабелей 35кВ; Подключение кабелей 35кВ к оборудованию ВЭУ, КРУ-35 ПС-110/35кВ; Подготовка и передача Заказчику паспортов кабельных линий 35кВ, а также кабельных и трубных журналов. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; | 1 | 6 | В течение 6 (шести) календарных дней на один участок с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на двух участках одновременно).
3 |  | Устройство заземления ВЭУ, измерение заземляющих устройств. ВЭУ№___ | Поставка материалов; Устройство наружнего контура заземления (прокладка горизонтальных элементов, забивка вертикальных элементов заземляющих устройств (ЗУ), соединение); Присоединение выпусков ЗУ из фундаментов ВЭУ к наружнему контуру заземления; Измерение ЗУ; Обратная засыпка; Подготовка и передача Заказчику паспортов заземляющих устройств. | 1 | 7 | В течение 7 (семи) календарных дней на один участок с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на двух участках одновременно).
4 |  | Прокладка, подключение и испытания кабелей ВОЛС (сети связи и АСУТП). Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___/ БМЗ АСУ | Поставка кабелей ВОЛС Прокладка защитных труб; Прокладка кабелей ВОЛС; Засыпка писком; Укладка сигнальной ленты; Обратная засыпка, Монтаж и подключение всего объема оптического кабеля по проекту, включая, но не ограничиваясь: (распаковка оптического кросса, снятие крышки корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление крышки, ввод и закрепление линейного кабеля в оптический кросс, разделка оптического кабеля, удаление защитного слоя и снятие гидрофоба с волокон оптического кабеля, установка, маркировка защитных трубок, сварка волокон оптического кабеля, включая запекание сварных стыков, тестирование волокон оптического кабеля рефлектометром, намотка оптических волокон на катушки, установка и закрепление катушек, установка и крепление крышки оптического кросса); Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок; Установка опознавательных знаков (реперов); Проведение измерений и испытаний кабелей ВОЛС; Подключение кабелей ВОЛС к оборудованию ВЭУ, модулю АСУ ПС-110/35кВ; Подготовка и передача Заказчику паспортов кабельных линий ВОЛС, а также кабельных и трубных журналов. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; | 1 | 6 | В течение 6 (шести) календарных дней на один участок с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на двух участках одновременно).
| 03N17D-10UHG-2004-ED.1 | Монтаж модуля АСУ
5 |  | Монтаж БМЗ АСУ на ростверк, устройство площадок и лестниц. | Монтаж модуля АСУ на ростверк; Монтаж входной площадки в модуль АСУ и лестниц; | 1 | 7
5 |  | Монтаж кабельных конструкций и заземления. | Устройство кабельных конструкций. Устройство заземления и молниезащиты модуля АСУ, проведение измерений и испытаний, оформление паспорта заземляющего устройства. | 8 | 15
5 |  | Расстановка шкафов входящих в комплектную поставку поставку БМЗ АСУ | Монтаж шкафов входящих в комплектную поставку модуля АСУ | 16 | 19
5 |  | Монтаж питающих и межшкафных кабельных соединений | Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 20 | 30
5 |  | Наладка оборудования (локальная) и подготовка исполнительной документации (ИД). | Проверкоа, испытаниея и наладка всех систем и устройств (НКУ-0,4, ШРОТ, охранной и пожарной сигнализации, СКУД, отопления и вентиляции, сетей электроосвещения). Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; | 31 | 51
| 203N17D-10UHG-2006-CS | Создание сетей связи
6 |  | Изготовление и поставка оборудования сетей связи | Скомплектовать шкафы и выполнить поставку оборудования и материалов для сетей связи (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 1 | 60
7 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка оборудования сетей связи в БМЗ АСУ, УЩУ | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования сетей связи в модуле АСУ, УЩУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
8 |  | Монтаж и наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№___, включая прокладку и подключение кабелей. | Выполнить монтаж шкафов, оборудования сетей связи в ВЭУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
9 |  | Комплексная наладка сетей связи, проведение испытаний и сдача систем в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Разработать программу индивидуальных и комплексных испытаний. Провести автономные индивидуальные и функциональные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести сети связи в опытную эксплуатацию. Выпустить исполнительную документацию, включающую в том числе: логическую схему сети, адресный план сети, карту маршрутизации, отчеты и протоколы ПНР. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести комплексные испытания и сдать сети связи в промышленную эксплуатацию. | 1 | 30
10 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| 03N17D-10UHG-2004-ED. | Создание системы СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal")
11 |  | Изготовление и поставка оборудования СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") | Изготовить и выполнить поставку оборудования (в том числе ЗИП) СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal"). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 1 | 60
12 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ | Монтаж и заземление оборудования СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок. Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
13 |  | Комплексные наладка системы СОТИАССО, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal"), включая пусконаладочные работы оборудования СОТИ АССО, поставляемого комплектно с ВЭУ Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные и комплексные испытания с участием представителей АО «СО ЕЭС» и Заказчика. Разработать Программу и методику проведения испытаний, согласовать с Системным Оператором и Заказчиком. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести приемочные комплексные испытания и ввести СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в промышленную эксплуатацию. Получить письмо от Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ о подтверждении соответствия СОТИАССО техническим требованиям ОРЭМ. | 1 | 30
14 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| 03N17D-10UHG-2009-ED | Создание системы АИИС КУЭ (по Технорабочему проекту, выдаваемому в производство работ)
15 |  | Изготовление и поставка оборудования АИИСКУЭ | Изготовить и выполнить поставку оборудования АИИС КУЭ (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 1 | 60
16 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы АИИСКУЭ в БМЗ АСУ, на резервном щите управления, УЩУ | Монтаж и заземление оборудования АИИСКУЭ в БМЗ АСУ, на резервном щите управления, УЩУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
17 |  | Комплексные наладка системы АИИСКУЭ, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные и комплексные испытания. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести приемочные комплексные испытания и ввести АИИС КУЭ в промышленную эксплуатацию. | 1 | 30
18 |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «N» | Провести испытания на соответствие АИИС КУЭ требованиям оптового рынка электроэнергии. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Выполнить установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ и присвоение класса системы последовательно «N» с получением актов о соответствии. | 1 | 30
19 |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «А» | Выполнить ревизию всех измерительных каналов, входящих в состав АИИС КУЭ и маркирование средств учета. Разработать и согласовать с организациями, подведомственными Росстандарту, региональными центрами стандартизации и метрологии Паспорта-протоколы на ИИК в составе АИИС КУЭ. Предоставить Заказчику акты допуска прибора учета в эксплуатацию; Выполнить утверждение АИИС КУЭ как единичного типа средства измерения (получение Свидетельства об утверждении единичного типа СИ) и внести АИИС КУЭ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Выполнить поверку АИИС КУЭ, оригинал свидетельства о поверке предоставить Заказчику. Разработать и аттестовать методику измерений и внести методику в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Провести испытания на соответствие АИИС КУЭ требованиям оптового рынка электроэнергии. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Выполнить установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ и присвоение класса системы последовательно «А» с получением актов о соответствии. | 1 | 110
20 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| 03N17D-10UHG-2007-ED | Создание системы АСУТП
21 |  | Поставка оборудования АРМ АСУТП | Поставка оборудования АРМ АСУТП | 1 | 30
22 |  | Монтаж оборудования АСУТП, прокладка и подключение кабелей АСУТП в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ, КРУ 35 кВ | Выполнит монтаж и заземление шкафов АСУТП (шкаф SCADA и шкаф PPC) в модуле АСУ. Шкафы SCADA и PPC поставляет Заказчик; Выполнить подключение кабелей питания и кабелей ЛВС к шкафам АСУТП; Выполнить наладку кабельных связей и произвести подачу напряжения на оборудование АСУТП, размещаемом в модуле АСУ; Произвести прокладку контрольных кабелей измерительных цепей и цепей сигнализации от шкафа PPC до БМЗ КРУ-35кВ. Осуществить подключение данных кабельных связей с обоих концов. Произвести пусконаладочные работы; Произвести прокладку контрольных кабелей измерительных цепей и цепей сигнализации до шкафов смежных систем, размещенных в модуле АСУ. Осуществить подключение данных кабельных связей с обоих концов. Произвести установку и подключение АРМов (SCADA Vestasonline) на удаленном щите управления. | 1 | 20
23 |  | Комплексная наладка системы АСУТП, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Произвести настройку подключения АРМов к сегменту ЛВС Vestas (настройка маршрутизации). Произвести наладку и сдачу поставщику ВЭУ (компания Vestas) канала связи с сетью Internet; Произвести установку и подключение АРМов (SCADA Vestasonline) на резервном щите управления и удаленном щите управления. Произвести настройку подключения АРМов к сегменту ЛВС Vestas (настройка маршрутизации). Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком. Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию на русском языке и согласовать ее с Заказчиком. Разработать программу индивидуальных и комплексных испытаний. Провести автономные индивидуальные и функциональные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести АСУ ТП в опытную эксплуатацию. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести комплексные испытания и сдать АСУ ТП в промышленную эксплуатацию. | 1 | 30
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж и пуско-наладка систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению ВЭС
24 |  | Поставка оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению ВЭС | Скомплектовать шкафы и выполнить поставку оборудования и материалов (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 1 | 40
25 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД и охранного телевизионного наблюдения в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования и кабельных связей, структурированных кабельных сетей в модуле АСУ, на резервном щите управления и на удаленном щите управления; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
26 |  | Монтаж оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению на ВЭУ№___, включая прокладку и подключение кабелей. | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования и кабельных связей, структурированных кабельных сетейна ВЭУ; Выполнить на ВЭУ монтаж отпугивателей птиц, видеокамер, извещателей ОПС, СКУД. Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
27 |  | Комплексная наладка систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению, проведение испытаний и сдача систем в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести охранную сигнализацию, СОУЭ, СКУД и телевизионное наблюдение в опытную эксплуатацию. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Сдать охранно-пожарную сигнализацию, СОУЭ, СКУД и охранное телевизионное наблюдение в промышленную эксплуатацию. | 1 | 30
28 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| 03N17D-10UHG-2004-ED.1 | Монтаж и пуско-наладка ОПРЧ
29 |  | Изготовление и поставка оборудования системы ОПРЧ | Выполнить поставку Шкаф ПА ЭКРА типа ШЭЭ 224 0220 (в том числе ЗИП) в соответствии с техническими требованиями (Приложение № 7 к техническому заданию). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ». | 1 | 40
30 |  | Монтаж системы ОПРЧ, прокладка и подключение кабелей в БМЗ АСУ, КРУ 35 кВ | Обеспечить шеф-инженерное сопровождение от производителя шкафа ОПРЧ. Выполнить монтаж и заземление шкафа ОПРЧ; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
31 |  | Выполнение пусконаладочных работ, проведение испытаний системы ОПРЧ | Выполнить наладку оборудования ОПРЧ; Провести приемосдаточные испытания; Разработать программу, методику проведения испытаний и согласовать Заказчиком Провести комплексные испытания на соответствие ОПРЧ требованиям СО ЕЭС; Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком; | 1 | 20
32 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| - | Интеграция систем ВЭС с ЦСТИ (Дельта/8) ПАО «Фортум»
33 |  | Разработка и согласование проекта внедрения ЦСТИ | Выполнить проектирование интеграции технологических систем строящейся ВЭС 2х25 МВт с ЦСТИ ПАО "Фортум: - Разработка проекта по интеграции технологических систем ВЭС в ЦСТИ ПАО "Фортум" в соответствии Задание на проектирование (Приложение № 9 к ТЗ): I. Автоматизировать передачу данных в ЦСТИ ПАО Фортум от вновь создаваемых систем ВЭС, приведенных ниже: - АИИСКУЭ ВЭС; - СОТИАССО ВЭС; - АСУТП ВЭС (Vestas); - Система регистрации аварийных событий (РАС). II. Проект должен быть выполнен в виде дополнения к проекту «Центр сбора технологической информации ОАО «Фортум»» 49128697.20.2013-ЦСТИ (выдается по запросу), с соблюдением изложенных в проекте подходов, технических решений и требований. III. К передаче в ЦСТИ подлежат параметры, выводимые на мнемосхемы для ведения технологического процесса, расчета ТЭП, и необходимые для вычисления расчетных параметров сводных и диагностических мнемосхем ЦСТИ. IV. Объем вновь добавляемых в ЦСТИ параметров составляет не боле 10 000 шт. Перечень и количество параметров, эскизы экранных форм (мнемосхем) и отчетных форм окончательно согласовываются с Заказчиком на этапе проектирования. V. Состав и содержание проектной документации отдельно согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования. - Согласование и передача Заказчику проекта. | 1 | 30
34 |  | Изготовление и поставка оборудования ЦСТИ | Изготовление и поставка оборудования ЦСТИ | 1 | 40
35 |  | Монтаж и наладка системы ЦСТИ, проведение испытаний, сдача в опытную и промышленную эксплуатацию | Выполнить работы (с поставкой оборудования и материалов) по интеграции систем ВЭС с ЦСТИ (Дельта/8) Фортум согласно утвержденному проекту (выполняется по результатам выполнения этапа по проектированию). Выполнить пусконаладочные работы Подготовить и согласовать с Заказчиком исполнительную документацию. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Сдать систему ЦСТИ ВЭС в промышленную эксплуатацию. | 1 | 40
36 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| - | Пусконаладочные работ
| - | Подготовительные работы
37 |  | Подготовка и согласование перечня документации, программ (индивидуальных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования и т.д.) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию | a. Рассмотрение, анализ Проектной, Рабочей документации по объекту строительства на предмет соответствия монтируемого оборудования указанной документации, документации заводов-изготовителей оборудования, выдача к ней замечаний. b. Вынесение на рассмотрение Заказчика вопросов и предложений, касающихся организации работ и оптимизации сроков выполнения Строительно-монтажных и Пусконаладочных работ. c. Подготовка и согласование с Заказчиком, перечня функциональных систем. d. Анализ, проверка, корректировка (в соответствии с требованиями НД РФ) Руководства по пуско-наладке ветряной турбины V126-3.6МВТ. Приведение данного руководства в соответствие с действующими НД на территории РФ, при необходимости корректировка и согласование с VESTAS. e. Разработка и согласование технических решений, в том числе временных схем для проведения индивидуальных, функциональных испытаний оборудования. f. Разработка и согласование с Заказчиком перечня документации, программ (локальных, индивидуальных, функциональных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию. g. Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование с Заказчиком плана (проекта) проведения ПНР, программ и методик проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности ВЭС 2х25 МВТ, разработанных согласно требований РД 34.20.301 Положение о порядке разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях, и иной требуемой документации для реализации поручаемого Проекта. Программы испытаний, разработанные Подрядчиком должны соответствовать действующим НД (Приложение № 4 к ТЗ) и руководствам по монтажу, наладке и испытаниям завода изготовителя Программы, постановки под напряжение оборудования (для объектов диспетчеризации или участвующих в переключениях), пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности ВЭС 2х25 должны, быть согласованы и с Системным оператором, смежными субъектами электроэнергетики (при необходимости). h. Разработка и утверждение у Заказчика Координационного плана производства ПНР. Поддержание его в актуальном состоянии с целью оптимизации комплекса работ и их совмещения, в целях соблюдения условий безопасности для людей и оборудования. | 1 | 30
Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование документации и программ проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 2х25 МВт
Разработка и согласование графика проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 2х25 МВт
| - | Разработка и согласование эксплуатационной документации
38 |  | Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации | Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации, а также разработка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем. Эксплуатационная документация должна разрабатываться в соответствии с действующим НД РФ (Приложение № 4 к ТЗ), инструкциями завода изготовителя. | 1 | 30
Подготовка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем
| - | Проведение испытаний и наладки оборудования
39 |  | Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования УВЭС 2х25 МВт. В том числе приемка оборудования ВЭУ и всего оборудования УВЭС 2х25МВт из монтажа, контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых ПСД на УВЭС 2х25МВт МВт и координация взаимодейстия ПСД и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Участие в проведении холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ. | a. Участие в поузловой приемке оборудования ВЭУ, оборудования смонтированного на ПС 110/35 кВ субподрядными организациями и Подрядчиками по смежным договорам (далее - ПСД). b. Участие в приемке оборудования ВЭУ из монтажа, (смонтированного Поставщиком ВЭУ и субподрядными организациями) совместно с Заказчиком. c. Проведение испытаний измерении, постановки под напряжение (локальных, индивидуальных и функциональных испытании) смонтированного оборудования (входящего в зону ответственности Подрядчика по данному ТЗ) с оформлением отчетов ПНР. d. Координация взаимодействия субподрядчиков, ПСД (выполняющих локальные, индивидуальные, функциональные испытания, измерения, постановку под напряжение оборудования) и шеф-инженеров поставщиков оборудования. e. Контроль результатов выполнения пусконаладочных работ субподрядчиками и ПСД, участие в работе приемочных и рабочих комиссиях, а также подкомиссиях. f. Участие в приемке оборудования ВЭС 2х25 МВт из индивидуальных и функциональных испытаний с оформлением акта рабочей комиссии о приемке оборудования после соответствующих испытаний с участием представителя Заказчика и субподрядчиков. g. Контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых субподрядчиками, специалистами Поставщика ВЭУ и ПСД. h. Участие в проведении холостой прокрутки ВЭУ. i. Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний с постановкой под напряжение основного и вспомогательного оборудования ВЭС 2х25 МВт. Испытания должны проводиться в соответствии с методиками, рекомендованными производителем. k. Оформление отчета по наладке и испытаниям ВЭУ в соответствии с НД РФ. l. Проверка полноты и комплектности исполнительной документации, отчетов по наладке, подготовленных субподрядными организациями, поставщиками ВЭУ и ПСД. m. Комплектация и передача Заказчику исполнительной документации, и отчетов по ПНР необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 | 30
40 |  | Динамическая наладка (прокрутки) ВЭУ. Синхронизация с сетью | j. Опробование с синхронизацией и набором нагрузки для проверки строительно-монтажной готовности (Динамические испытания ВЭУ). | 1 | 30
| - | Проведения Комплексной наладки ВЭС
41 |  | Участие в проведении комплексного опробования и аттестации мощности (при участии Заказчика и представителей Поставщика ВЭУ), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератора и вспомогательного оборудования ВЭУ, кабельные линии 35кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования в эксплуатацию | a. Участие в проведении комплексного опробования и аттестации мощности (при участии Заказчика и представителей Поставщика ВЭУ), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератора и вспомогательного оборудования ВЭУ, кабельные линии 35кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования в эксплуатацию. Испытания должны проводиться в соответствии с методиками, рекомендованными производителями оборудования. b. Круглосуточное дежурство специалистов наладочной организации в период пусковых операций на оборудовании ВЭС 2х25 МВт для оказания оперативной технической помощи персоналу Заказчика. c. Корректировка эксплуатационной документации при необходимости. d. Сбор технической документации/исполнительной документации от всех субподрядчиков и передача их Заказчику, включая формирования пакета документов необходимого для включения в реестр участников оптового рынка. e. Приведение исполнительной документации Поставщика ВЭУ в соответствии с действующими НД РФ при необходимости. Подготовка и сдача полного комплекта исполнительной документации, на выполненные объемы работ в соответствии с действующими НД РФ. | 1 | 14
Корректировка эксплуатационной документации
Подготовка и сдача полного комплекта исполнительной документации, на выполненные объемы работ в соответствии с действующими НД РФ.

## ВОР (hidden)
Приложение №__
Перечень работ
№ Комплекса работ | Шифр ПД | Наименование комплекса работ | Перечень работ входящих в комплекс работ | Начало работ, с даты указанной в УНР, (дней) | Завершение работ, с даты указанной в УНР, (дней) | Примечание
| 03N17D-10UHG-2005-ED 03N17D-10UHG-2006-CS 03N17D-10UHG-2007-ED | Кабельные трассы, линии 35кВ, ВОЛС, молниезащита и заземление ВЭУ
1 |  | Устройство кабельных траншей под силовой кабель 35 кВ, ВОЛС и заземление ВЭУ | Устройство кабельных трасс (земляные работы, выемка/разработка грунта, вывоз грунта, устройство песчаного основания с уплотнением, монтаж кабельных коробов, монтаж опорных конструкций, устройство кабельных трасс в помещении/здании/сооружении и т.д.); | 1 | 60
2 |  | Прокладка, подключение кабеля 35 кВ, испытания кабеля Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___/ БМЗ КРУ 35 кВ | Прокладка силовых кабелей 35кВ Монтаж кабельной арматуры 35кВ; Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок; Засыпка писком; Укладка защитных и сигнальных плит. Установка опознавательных знаков (реперов); Обратная засыпка; Покрытие кабеля огнезащитным составом, заделка защитных труб огнезащитным составом; Проведение измерений и испытаний кабелей 35кВ; Подключение кабелей 35кВ к оборудованию ВЭУ, КРУ-35 ПС-110/35кВ; Подготовка и передача Заказчику паспортов кабельных линий 35кВ, а также кабельных и трубных журналов. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; | 1 | 6 | В течение 6 (шести) календарных дней на один участок с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на двух участках одновременно).
3 |  | Устройство заземления ВЭУ, измерение заземляющих устройств. ВЭУ№___ | Поставка материалов; Устройство наружнего контура заземления (прокладка горизонтальных элементов, забивка вертикальных элементов заземляющих устройств (ЗУ), соединение); Присоединение выпусков ЗУ из фундаментов ВЭУ к наружнему контуру заземления; Измерение ЗУ; Обратная засыпка; Подготовка и передача Заказчику паспортов заземляющих устройств.
4 |  | Прокладка, подключение и испытания кабелей ВОЛС (сети связи и АСУТП). Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___/ БМЗ АСУ | Поставка кабелей ВОЛС Прокладка защитных труб; Прокладка кабелей ВОЛС; Засыпка писком; Укладка сигнальной ленты; Обратная засыпка, Монтаж и подключение всего объема оптического кабеля по проекту, включая, но не ограничиваясь: (распаковка оптического кросса, снятие крышки корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление крышки, ввод и закрепление линейного кабеля в оптический кросс, разделка оптического кабеля, удаление защитного слоя и снятие гидрофоба с волокон оптического кабеля, установка, маркировка защитных трубок, сварка волокон оптического кабеля, включая запекание сварных стыков, тестирование волокон оптического кабеля рефлектометром, намотка оптических волокон на катушки, установка и закрепление катушек, установка и крепление крышки оптического кросса); Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок; Установка опознавательных знаков (реперов); Проведение измерений и испытаний кабелей ВОЛС; Подключение кабелей ВОЛС к оборудованию ВЭУ, модулю АСУ ПС-110/35кВ; Подготовка и передача Заказчику паспортов кабельных линий ВОЛС, а также кабельных и трубных журналов. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; | 1 | 6 | В течение 6 (шести) календарных дней на один участок с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на двух участках одновременно).
| 03N17D-10UHG-2004-ED.1 | Монтаж модуля АСУ
5 |  | Монтаж БМЗ АСУ на ростверк, устройство площадок и лестниц. | Монтаж модуля АСУ на ростверк; Монтаж входной площадки в модуль АСУ и лестниц; | 1 | 7
5 |  | Монтаж кабельных конструкций и заземления. | Устройство кабельных конструкций. Устройство заземления и молниезащиты модуля АСУ, проведение измерений и испытаний, оформление паспорта заземляющего устройства. | 8 | 15
5 |  | Расстановка шкафов входящих в комплектную поставку поставку БМЗ АСУ | Монтаж шкафов входящих в комплектную поставку модуля АСУ | 16 | 19
5 |  | Монтаж питающих и межшкафных кабельных соединений | Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 20 | 30
5 |  | Наладка оборудования (локальная) и подготовка исполнительной документации (ИД). | Проверкоа, испытаниея и наладка всех систем и устройств (НКУ-0,4, ШРОТ, охранной и пожарной сигнализации, СКУД, отопления и вентиляции, сетей электроосвещения). Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; | 31 | 51
| 203N17D-10UHG-2006-CS | Создание сетей связи
6 |  | Изготовление и поставка оборудования сетей связи | Скомплектовать шкафы и выполнить поставку оборудования и материалов для сетей связи (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 1 | 40
7 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка оборудования сетей связи в БМЗ АСУ, УЩУ | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования сетей связи в модуле АСУ, УЩУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
8 |  | Монтаж и наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№___, включая прокладку и подключение кабелей. | Выполнить монтаж шкафов, оборудования сетей связи в ВЭУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
9 |  | Комплексная наладка сетей связи, проведение испытаний и сдача систем в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Разработать программу индивидуальных и комплексных испытаний. Провести автономные индивидуальные и функциональные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести сети связи в опытную эксплуатацию. Выпустить исполнительную документацию, включающую в том числе: логическую схему сети, адресный план сети, карту маршрутизации, отчеты и протоколы ПНР. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести комплексные испытания и сдать сети связи в промышленную эксплуатацию. | 1 | 30
10 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| 03N17D-10UHG-2004-ED. | Создание системы СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal")
11 |  | Изготовление и поставка оборудования СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") | Изготовить и выполнить поставку оборудования (в том числе ЗИП) СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal"). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 1 | 40
12 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ | Монтаж оборудования СОТИ АССО и заземление (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок. Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
13 |  | Комплексные наладка системы СОТИАССО, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal"), включая пусконаладочные работы оборудования СОТИ АССО, поставляемого комплектно с ВЭУ Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные и комплексные испытания с участием представителей АО «СО ЕЭС» и Заказчика. Разработать Программу и методику проведения испытаний, согласовать с Системным Оператором и Заказчиком. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести приемочные комплексные испытания и ввести СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в промышленную эксплуатацию. Получить письмо от Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ о подтверждении соответствия СОТИАССО техническим требованиям ОРЭМ. | 1 | 30
14 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| 03N17D-10UHG-2009-ED | Создание системы АИИС КУЭ (по Технорабочему проекту, выдаваемому в производство работ)
15 |  | Изготовление и поставка оборудования АИИСКУЭ | Изготовить и выполнить поставку оборудования АИИС КУЭ (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 1 | 40
16 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы АИИСКУЭ в БМЗ АСУ, на резервном щите управления, УЩУ | Монтаж и заземление оборудования АИИСКУЭ в БМЗ АСУ, на резервном щите управления, УЩУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
17 |  | Комплексные наладка системы АИИСКУЭ, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные и комплексные испытания. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести приемочные комплексные испытания и ввести АИИС КУЭ в промышленную эксплуатацию. | 1 | 30
18 |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «N» | Провести испытания на соответствие АИИС КУЭ требованиям оптового рынка электроэнергии. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Выполнить установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ и присвоение класса системы последовательно «N» с получением актов о соответствии. | 1 | 30
19 |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «А» | Выполнить ревизию всех измерительных каналов, входящих в состав АИИС КУЭ и маркирование средств учета. Разработать и согласовать с организациями, подведомственными Росстандарту, региональными центрами стандартизации и метрологии Паспорта-протоколы на ИИК в составе АИИС КУЭ. Предоставить Заказчику акты допуска прибора учета в эксплуатацию; Выполнить утверждение АИИС КУЭ как единичного типа средства измерения (получение Свидетельства об утверждении единичного типа СИ) и внести АИИС КУЭ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Выполнить поверку АИИС КУЭ, оригинал свидетельства о поверке предоставить Заказчику. Разработать и аттестовать методику измерений и внести методику в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Провести испытания на соответствие АИИС КУЭ требованиям оптового рынка электроэнергии. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Выполнить установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ и присвоение класса системы последовательно «А» с получением актов о соответствии. | 1 | 110
20 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| 03N17D-10UHG-2007-ED | Создание системы АСУТП
21 |  | Поставка оборудования АРМ АСУТП | Поставка оборудования АРМ АСУТП | 1 | 30
22 |  | Монтаж оборудования АСУТП, прокладка и подключение кабелей АСУТП в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ, КРУ 35 кВ | Выполнит монтаж и заземление шкафов АСУТП (шкаф SCADA и шкаф PPC) в модуле АСУ. Шкафы SCADA и PPC поставляет Заказчик; Выполнить подключение кабелей питания и кабелей ЛВС к шкафам АСУТП; Выполнить наладку кабельных связей и произвести подачу напряжения на оборудование АСУТП, размещаемом в модуле АСУ; Произвести прокладку контрольных кабелей измерительных цепей и цепей сигнализации от шкафа PPC до БМЗ КРУ-35кВ. Осуществить подключение данных кабельных связей с обоих концов. Произвести пусконаладочные работы; Произвести прокладку контрольных кабелей измерительных цепей и цепей сигнализации до шкафов смежных систем, размещенных в модуле АСУ. Осуществить подключение данных кабельных связей с обоих концов. Произвести установку и подключение АРМов (SCADA Vestasonline) на удаленном щите управления. | 1 | 20
23 |  | Комплексная наладка системы АСУТП, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Произвести настройку подключения АРМов к сегменту ЛВС Vestas (настройка маршрутизации). Произвести наладку и сдачу поставщику ВЭУ (компания Vestas) канала связи с сетью Internet; Произвести установку и подключение АРМов (SCADA Vestasonline) на резервном щите управления и удаленном щите управления. Произвести настройку подключения АРМов к сегменту ЛВС Vestas (настройка маршрутизации). Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком. Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию на русском языке и согласовать ее с Заказчиком. Разработать программу индивидуальных и комплексных испытаний. Провести автономные индивидуальные и функциональные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести АСУ ТП в опытную эксплуатацию. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести комплексные испытания и сдать АСУ ТП в промышленную эксплуатацию. | 1 | 30
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж и пуско-наладка систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению ВЭС
24 |  | Поставка оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению ВЭС | Скомплектовать шкафы и выполнить поставку оборудования и материалов (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 1 | 40
25 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД и охранного телевизионного наблюдения в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования и кабельных связей, структурированных кабельных сетей в модуле АСУ, на резервном щите управления и на удаленном щите управления; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
26 |  | Монтаж оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению на ВЭУ№___, включая прокладку и подключение кабелей. | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования и кабельных связей, структурированных кабельных сетейна ВЭУ; Выполнить на ВЭУ монтаж отпугивателей птиц, видеокамер, извещателей ОПС, СКУД. Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 5 | В течение 5 (пяти) календарных дней на одной ВЭУ с даты, указанной в УНР Заказчика. (Параллельное выполнение работ возможно, но не более чем на четырех ВЭУ одновременно).
27 |  | Комплексная наладка систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению, проведение испытаний и сдача систем в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести охранную сигнализацию, СОУЭ, СКУД и телевизионное наблюдение в опытную эксплуатацию. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Сдать охранно-пожарную сигнализацию, СОУЭ, СКУД и охранное телевизионное наблюдение в промышленную эксплуатацию. | 1 | 30
28 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| 03N17D-10UHG-2004-ED.1 | Монтаж и пуско-наладка ОПРЧ
29 |  | Изготовление и поставка оборудования системы ОПРЧ | Выполнить поставку Шкаф ПА ЭКРА типа ШЭЭ 224 0220 (в том числе ЗИП) в соответствии с техническими требованиями (Приложение № 7 к техническому заданию). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ». | 1 | 40
30 |  | Монтаж системы ОПРЧ, прокладка и подключение кабелей в БМЗ АСУ, КРУ 35 кВ | Обеспечить шеф-инженерное сопровождение от производителя шкафа ОПРЧ. Выполнить монтаж и заземление шкафа ОПРЧ; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 1 | 20
31 |  | Выполнение пусконаладочных работ, проведение испытаний системы ОПРЧ | Выполнить наладку оборудования ОПРЧ; Провести приемосдаточные испытания; Разработать программу, методику проведения испытаний и согласовать Заказчиком Провести комплексные испытания на соответствие ОПРЧ требованиям СО ЕЭС; Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком; | 1 | 20
32 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| - | Интеграция систем ВЭС с ЦСТИ (Дельта/8) ПАО «Фортум»
33 |  | Разработка и согласование проекта внедрения ЦСТИ | Выполнить проектирование интеграции технологических систем строящейся ВЭС 2х25 МВт с ЦСТИ ПАО "Фортум: - Разработка проекта по интеграции технологических систем ВЭС в ЦСТИ ПАО "Фортум" в соответствии Задание на проектирование (Приложение № 9 к ТЗ): I. Автоматизировать передачу данных в ЦСТИ ПАО Фортум от вновь создаваемых систем ВЭС, приведенных ниже: - АИИСКУЭ ВЭС; - СОТИАССО ВЭС; - АСУТП ВЭС (Vestas); - Система регистрации аварийных событий (РАС). II. Проект должен быть выполнен в виде дополнения к проекту «Центр сбора технологической информации ОАО «Фортум»» 49128697.20.2013-ЦСТИ (выдается по запросу), с соблюдением изложенных в проекте подходов, технических решений и требований. III. К передаче в ЦСТИ подлежат параметры, выводимые на мнемосхемы для ведения технологического процесса, расчета ТЭП, и необходимые для вычисления расчетных параметров сводных и диагностических мнемосхем ЦСТИ. IV. Объем вновь добавляемых в ЦСТИ параметров составляет не боле 10 000 шт. Перечень и количество параметров, эскизы экранных форм (мнемосхем) и отчетных форм окончательно согласовываются с Заказчиком на этапе проектирования. V. Состав и содержание проектной документации отдельно согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования. - Согласование и передача Заказчику проекта. | 1 | 30
34 |  | Изготовление и поставка оборудования ЦСТИ | Изготовление и поставка оборудования ЦСТИ | 1 | 40
35 |  | Монтаж и наладка системы ЦСТИ, проведение испытаний, сдача в опытную и промышленную эксплуатацию | Выполнить работы (с поставкой оборудования и материалов) по интеграции систем ВЭС с ЦСТИ (Дельта/8) Фортум согласно утвержденному проекту (выполняется по результатам выполнения этапа по проектированию). Выполнить пусконаладочные работы Подготовить и согласовать с Заказчиком исполнительную документацию. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Сдать систему ЦСТИ ВЭС в промышленную эксплуатацию. | 1 | 40
36 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 1 | 5
| - | Пусконаладочные работ
| - | Подготовительные работы
37 |  | Подготовка и согласование перечня документации, программ (индивидуальных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования и т.д.) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию | a. Рассмотрение, анализ Проектной, Рабочей документации по объекту строительства на предмет соответствия монтируемого оборудования указанной документации, документации заводов-изготовителей оборудования, выдача к ней замечаний. b. Вынесение на рассмотрение Заказчика вопросов и предложений, касающихся организации работ и оптимизации сроков выполнения Строительно-монтажных и Пусконаладочных работ. c. Подготовка и согласование с Заказчиком, перечня функциональных систем. d. Анализ, проверка, корректировка (в соответствии с требованиями НД РФ) Руководства по пуско-наладке ветряной турбины V126-3.6МВТ. Приведение данного руководства в соответствие с действующими НД на территории РФ, при необходимости корректировка и согласование с VESTAS. e. Разработка и согласование технических решений, в том числе временных схем для проведения индивидуальных, функциональных испытаний оборудования. f. Разработка и согласование с Заказчиком перечня документации, программ (локальных, индивидуальных, функциональных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию. g. Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование с Заказчиком плана (проекта) проведения ПНР, программ и методик проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности ВЭС 2х25 МВТ, разработанных согласно требований РД 34.20.301 Положение о порядке разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях, и иной требуемой документации для реализации поручаемого Проекта. Программы испытаний, разработанные Подрядчиком должны соответствовать действующим НД (Приложение № 4 к ТЗ) и руководствам по монтажу, наладке и испытаниям завода изготовителя Программы, постановки под напряжение оборудования (для объектов диспетчеризации или участвующих в переключениях), пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности ВЭС 2х25 должны, быть согласованы и с Системным оператором, смежными субъектами электроэнергетики (при необходимости). h. Разработка и утверждение у Заказчика Координационного плана производства ПНР. Поддержание его в актуальном состоянии с целью оптимизации комплекса работ и их совмещения, в целях соблюдения условий безопасности для людей и оборудования. | 1 | 30
Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование документации и программ проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 2х25 МВт
Разработка и согласование графика проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 2х25 МВт
| - | Разработка и согласование эксплуатационной документации
38 |  | Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации | a. Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации, а также разработка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем. Эксплуатационная документация должна разрабатываться в соответствии с действующим НД РФ (Приложение № 4 к ТЗ), инструкциями завода изготовителя. | 1 | 30
Подготовка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем
| - | Проведение испытаний и наладки оборудования
39 |  | Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования УВЭС 2х25 МВт. В том числе приемка оборудования ВЭУ и всего оборудования УВЭС 2х25МВт из монтажа, контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых ПСД на УВЭС 2х25МВт МВт и координация взаимодейстия ПСД и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Участие в проведении холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ. | a. Участие в поузловой приемке оборудования ВЭУ, оборудования смонтированного на ПС 110/35 кВ субподрядными организациями и Подрядчиками по смежным договорам (далее - ПСД). b. Участие в приемке оборудования ВЭУ из монтажа, (смонтированного Поставщиком ВЭУ и субподрядными организациями) совместно с Заказчиком. c. Проведение испытаний измерении, постановки под напряжение (локальных, индивидуальных и функциональных испытании) смонтированного оборудования (входящего в зону ответственности Подрядчика по данному ТЗ) с оформлением отчетов ПНР. d. Координация взаимодействия субподрядчиков, ПСД (выполняющих локальные, индивидуальные, функциональные испытания, измерения, постановку под напряжение оборудования) и шеф-инженеров поставщиков оборудования. e. Контроль результатов выполнения пусконаладочных работ субподрядчиками и ПСД, участие в работе приемочных и рабочих комиссиях, а также подкомиссиях. f. Участие в приемке оборудования ВЭС 2х25 МВт из индивидуальных и функциональных испытаний с оформлением акта рабочей комиссии о приемке оборудования после соответствующих испытаний с участием представителя Заказчика и субподрядчиков. g. Контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых субподрядчиками, специалистами Поставщика ВЭУ и ПСД. h. Участие в проведении холостой прокрутки ВЭУ. i. Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний с постановкой под напряжение основного и вспомогательного оборудования ВЭС 2х25 МВт. Испытания должны проводиться в соответствии с методиками, рекомендованными производителем. k. Оформление отчета по наладке и испытаниям ВЭУ в соответствии с НД РФ. l. Проверка полноты и комплектности исполнительной документации, отчетов по наладке, подготовленных субподрядными организациями, поставщиками ВЭУ и ПСД. m. Комплектация и передача Заказчику исполнительной документации, и отчетов по ПНР необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 | 30
40 |  | Динамическая наладка (прокрутки) ВЭУ. Синхронизация с сетью | j. Опробование с синхронизацией и набором нагрузки для проверки строительно-монтажной готовности (Динамические испытания ВЭУ). | 1 | 30
| - | Проведения Комплексной наладки ВЭС
41 |  | Участие в проведении комплексного опробования и аттестации мощности (при участии Заказчика и представителей Поставщика ВЭУ), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератора и вспомогательного оборудования ВЭУ, кабельные линии 35кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования в эксплуатацию | a. Участие в проведении комплексного опробования и аттестации мощности (при участии Заказчика и представителей Поставщика ВЭУ), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератора и вспомогательного оборудования ВЭУ, кабельные линии 35кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования в эксплуатацию. Испытания должны проводиться в соответствии с методиками, рекомендованными производителями оборудования. b. Круглосуточное дежурство специалистов наладочной организации в период пусковых операций на оборудовании ВЭС 2х25 МВт для оказания оперативной технической помощи персоналу Заказчика. c. Корректировка эксплуатационной документации при необходимости. d. Сбор технической документации/исполнительной документации от всех субподрядчиков и передача их Заказчику, включая формирования пакета документов необходимого для включения в реестр участников оптового рынка. e. Приведение исполнительной документации Поставщика ВЭУ в соответствии с действующими НД РФ при необходимости. Подготовка и сдача полного комплекта исполнительной документации, на выполненные объемы работ в соответствии с действующими НД РФ. | 1 | 14
Корректировка эксплуатационной документации
Подготовка и сдача полного комплекта исполнительной документации, на выполненные объемы работ в соответствии с действующими НД РФ.

## Стоимость (hidden)
№ Комплекса работ | Шифр ПД | Наименование комплекса работ | Перечень работ входящих в комплекс работ | Стоимость работ, без НДС
| 03N17D-10UHG-2005-ED 03N17D-10UHG-2006-CS 03N17D-10UHG-2007-ED | Кабельные трассы, линии 35кВ, ВОЛС
1 |  | Устройство кабельных траншей под силовой кабель 35 кВ и ВОЛС | Устройство кабельных трасс (земляные работы, выемка/разработка грунта, вывоз грунта, устройство песчаного основания с уплотнением, монтаж кабельных коробов, монтаж опорных конструкций, устройство кабельных трасс в помещении/здании/сооружении и т.д.);
1.1 |  | участок 1 |  | 100
1.2 |  | участок 2 |  | 100
1.3 |  | ….. |  | 100
2 |  | Прокладка, подключение и испытания кабеля 35 кВ. Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___/ БМЗ КРУ 35 кВ | Прокладка силовых кабелей 35кВ Монтаж кабельной арматуры 35кВ; Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок; Засыпка писком; Укладка защитных и сигнальных плит. Установка опознавательных знаков (реперов); Обратная засыпка; Покрытие кабеля огнезащитным составом, заделка защитных труб огнезащитным составом; Проведение измерений и испытаний кабелей 35кВ; Подключение кабелей 35кВ к оборудованию ВЭУ, КРУ-35 ПС-110/35кВ; Подготовка и передача Заказчику паспортов кабельных линий 35кВ, а также кабельных и трубных журналов. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком;
2.1 |  | участок 1 |  | 200
2.2 |  | участок 2 |  | 200
2.3 |  | ….. |  | 200
3 |  | Устройство заземления ВЭУ, измерение заземляющих устройств. ВЭУ№___ | Поставка материалов; Устройство наружнего контура заземления (прокладка горизонтальных элементов, забивка вертикальных элементов заземляющих устройств (ЗУ), соединение); Присоединение выпусков ЗУ из фундаментов ВЭУ к наружнему контуру заземления; Измерение ЗУ; Обратная засыпка; Подготовка и передача Заказчику паспортов заземляющих устройств.
3.1 |  | участок 1 |  | 200
3.2 |  | участок 2 |  | 200
3.3 |  | ….. |  | 200
4 |  | Прокладка, подключение и испытания кабелей ВОЛС (сети связи и АСУТП). Участок от ВЭУ№___ до ВЭУ№___/ БМЗ АСУ | Поставка кабелей ВОЛС Прокладка защитных труб; Прокладка кабелей ВОЛС; Засыпка писком; Укладка сигнальной ленты; Обратная засыпка, Монтаж и подключение всего объема оптического кабеля по проекту, включая, но не ограничиваясь: (распаковка оптического кросса, снятие крышки корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление крышки, ввод и закрепление линейного кабеля в оптический кросс, разделка оптического кабеля, удаление защитного слоя и снятие гидрофоба с волокон оптического кабеля, установка, маркировка защитных трубок, сварка волокон оптического кабеля, включая запекание сварных стыков, тестирование волокон оптического кабеля рефлектометром, намотка оптических волокон на катушки, установка и закрепление катушек, установка и крепление крышки оптического кросса); Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок; Установка опознавательных знаков (реперов); Проведение измерений и испытаний кабелей ВОЛС; Подключение кабелей ВОЛС к оборудованию ВЭУ, модулю АСУ ПС-110/35кВ; Подготовка и передача Заказчику паспортов кабельных линий ВОЛС, а также кабельных и трубных журналов. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком;
4.1 |  | участок 1 |  | 300
4.2 |  | участок 2 |  | 300
4.3 |  | ….. |  | 300
| 03N17D-10UHG-2004-ED.1 | Монтаж модуля АСУ
5 |  | Монтаж БМЗ АСУ на ростверк, устройство площадок и лестниц. | Монтаж модуля АСУ на ростверк; Монтаж входной площадки в модуль АСУ и лестниц; | 50
5 |  | Монтаж кабельных конструкций и заземления. | Устройство кабельных конструкций. Устройство заземления и молниезащиты модуля АСУ, проведение измерений и испытаний, оформление паспорта заземляющего устройства. | 250
5 |  | Расстановка шкафов входящих в комплектную поставку поставку БМЗ АСУ | Монтаж шкафов входящих в комплектную поставку модуля АСУ | 220
5 |  | Монтаж питающих и межшкафных кабельных соединений | Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 15
5 |  | Наладка оборудования (локальная) и подготовка исполнительной документации (ИД). | Проверкоа, испытаниея и наладка всех систем и устройств (НКУ-0,4, ШРОТ, охранной и пожарной сигнализации, СКУД, отопления и вентиляции, сетей электроосвещения). Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; | 30
| 203N17D-10UHG-2006-CS | Создание сетей связи
6 | Cпецификация?? | Изготовление и поставка оборудования сетей связи | Скомплектовать шкафы и выполнить поставку оборудования и материалов для сетей связи (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 800
7 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка оборудования сетей связи в БМЗ АСУ, УЩУ | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования сетей связи в модуле АСУ, УЩУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов
8 |  | Монтаж и наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№___, включая прокладку и подключение кабелей. | Выполнить монтаж шкафов, оборудования сетей связи в ВЭУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов
8.1 |  | ВЭУ 1 |  | 500
8.2 |  | ВЭУ 2 |  | 500
8.3 |  | ВЭУ 3 |  | 500
9 |  | Комплексная наладка сетей связи, проведение испытаний и сдача систем в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Разработать программу индивидуальных и комплексных испытаний. Провести автономные индивидуальные и функциональные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести сети связи в опытную эксплуатацию. Выпустить исполнительную документацию, включающую в том числе: логическую схему сети, адресный план сети, карту маршрутизации, отчеты и протоколы ПНР. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести комплексные испытания и сдать сети связи в промышленную эксплуатацию. | 50
10 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 10
| 03N17D-10UHG-2004-ED. | Создание системы СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal")
11 | Спецификация?? | Изготовление и поставка оборудования СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") | Изготовить и выполнить поставку оборудования (в том числе ЗИП) СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal"). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 100
12 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ | Монтаж и заземление оборудования СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок. Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 100
13 |  | Комплексные наладка системы СОТИАССО, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal"), включая пусконаладочные работы оборудования СОТИ АССО, поставляемого комплектно с ВЭУ Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные и комплексные испытания с участием представителей АО «СО ЕЭС» и Заказчика. Разработать Программу и методику проведения испытаний, согласовать с Системным Оператором и Заказчиком. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести приемочные комплексные испытания и ввести СОТИ АССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в промышленную эксплуатацию. Получить письмо от Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ о подтверждении соответствия СОТИАССО техническим требованиям ОРЭМ. | 100
14 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 10
| 03N17D-10UHG-2009-ED | Создание системы АИИС КУЭ (по Технорабочему проекту, выдаваемому в производство работ)
15 | Спецификация?? | Изготовление и поставка оборудования АИИСКУЭ | Изготовить и выполнить поставку оборудования АИИС КУЭ (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 50
16 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы АИИСКУЭ в БМЗ АСУ, на резервном щите управления, УЩУ | Монтаж и заземление оборудования АИИСКУЭ в БМЗ АСУ, на резервном щите управления, УЩУ Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 30
17 |  | Комплексные наладка системы АИИСКУЭ, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные и комплексные испытания. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести приемочные комплексные испытания и ввести АИИС КУЭ в промышленную эксплуатацию. | 20
18 |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «N» | Провести испытания на соответствие АИИС КУЭ требованиям оптового рынка электроэнергии. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Выполнить установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ и присвоение класса системы последовательно «N» с получением актов о соответствии. | 20
19 |  | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «А» | Выполнить ревизию всех измерительных каналов, входящих в состав АИИС КУЭ и маркирование средств учета. Разработать и согласовать с организациями, подведомственными Росстандарту, региональными центрами стандартизации и метрологии Паспорта-протоколы на ИИК в составе АИИС КУЭ. Предоставить Заказчику акты допуска прибора учета в эксплуатацию; Выполнить утверждение АИИС КУЭ как единичного типа средства измерения (получение Свидетельства об утверждении единичного типа СИ) и внести АИИС КУЭ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Выполнить поверку АИИС КУЭ, оригинал свидетельства о поверке предоставить Заказчику. Разработать и аттестовать методику измерений и внести методику в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Провести испытания на соответствие АИИС КУЭ требованиям оптового рынка электроэнергии. Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком. Выполнить установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ и присвоение класса системы последовательно «А» с получением актов о соответствии. | 20
20 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 10
| 03N17D-10UHG-2007-ED | Создание системы АСУТП
21 | Спецификация?? | Поставка оборудования АРМ АСУТП | Поставка оборудования АРМ АСУТП | 50
22 |  | Монтаж оборудования АСУТП, прокладка и подключение кабелей АСУТП в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ, КРУ 35 кВ | Выполнит монтаж и заземление шкафов АСУТП (шкаф SCADA и шкаф PPC) в модуле АСУ. Шкафы SCADA и PPC поставляет Заказчик; Выполнить подключение кабелей питания и кабелей ЛВС к шкафам АСУТП; Выполнить наладку кабельных связей и произвести подачу напряжения на оборудование АСУТП, размещаемом в модуле АСУ; Произвести прокладку контрольных кабелей измерительных цепей и цепей сигнализации от шкафа PPC до БМЗ КРУ-35кВ. Осуществить подключение данных кабельных связей с обоих концов. Произвести пусконаладочные работы; Произвести прокладку контрольных кабелей измерительных цепей и цепей сигнализации до шкафов смежных систем, размещенных в модуле АСУ. Осуществить подключение данных кабельных связей с обоих концов. Произвести установку и подключение АРМов (SCADA Vestasonline) на удаленном щите управления. | 20
23 |  | Комплексная наладка системы АСУТП, проведение испытаний и сдача системы в опытную и промышленную эксплуатацию. | Произвести настройку подключения АРМов к сегменту ЛВС Vestas (настройка маршрутизации). Произвести наладку и сдачу поставщику ВЭУ (компания Vestas) канала связи с сетью Internet; Произвести установку и подключение АРМов (SCADA Vestasonline) на резервном щите управления и удаленном щите управления. Произвести настройку подключения АРМов к сегменту ЛВС Vestas (настройка маршрутизации). Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР, согласовать ее с Заказчиком. Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию на русском языке и согласовать ее с Заказчиком. Разработать программу индивидуальных и комплексных испытаний. Провести автономные индивидуальные и функциональные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести АСУ ТП в опытную эксплуатацию. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Провести комплексные испытания и сдать АСУ ТП в промышленную эксплуатацию. | 20
| 03N17D-10UHG-2006-CS | Монтаж и пуско-наладка систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению ВЭС
24 | Спецификация?? | Поставка оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению ВЭС | Скомплектовать шкафы и выполнить поставку оборудования и материалов (в том числе ЗИП). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»; | 20
25 |  | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению в БМЗ АСУ, резервном щите управления, УЩУ | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования и кабельных связей, структурированных кабельных сетей в модуле АСУ, на резервном щите управления и на удаленном щите управления; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 20
26 |  | Монтаж оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению на ВЭУ№___, включая прокладку и подключение кабелей. | Выполнить монтаж и заземление шкафов, оборудования и кабельных связей, структурированных кабельных сетейна ВЭУ; Выполнить на ВЭУ монтаж отпугивателей птиц, видеокамер, извещателей ОПС, СКУД. Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов
26.1 |  | ВЭУ 1 |  | 5
26.2 |  | ВЭУ 2 |  | 5
26.3 |  | ВЭУ 3 |  | 5
27 |  | Комплексная наладка систем охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД, отпугивателей птиц и охранному телевизионному наблюдению, проведение испытаний и сдача систем в опытную и промышленную эксплуатацию. | Выполнить пусконаладочные работы; Разработать в соответствии с ГОСТ 34.201-89 эксплуатационную документацию и согласовать ее с Заказчиком. Провести автономные испытания с участием представителей Заказчика; Провести предварительные комплексные испытания; Ввести охранную сигнализацию, СОУЭ, СКУД и телевизионное наблюдение в опытную эксплуатацию. Выпустить исполнительную документацию включая отчеты и протоколы ПНР. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Сдать охранно-пожарную сигнализацию, СОУЭ, СКУД и охранное телевизионное наблюдение в промышленную эксплуатацию. | 20
28 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 5
| 03N17D-10UHG-2004-ED.1 | Монтаж и пуско-наладка ОПРЧ
29 |  | Изготовление и поставка оборудования системы ОПРЧ | Выполнить поставку Шкаф ПА ЭКРА типа ШЭЭ 224 0220 (в том числе ЗИП) в соответствии с техническими требованиями (Приложение № 7 к техническому заданию). До начала изготовления шкафа передать конструкторскую документацию Заказчику для согласования с генеральным проектировщиком ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ». | 20
30 |  | Монтаж системы ОПРЧ, прокладка и подключение кабелей в БМЗ АСУ, КРУ 35 кВ | Обеспечить шеф-инженерное сопровождение от производителя шкафа ОПРЧ. Выполнить монтаж и заземление шкафа ОПРЧ; Прокладка и подключение силовых кабелей 0,4 кВ, контрольных кабелей, слаботочных сетей, сетей постоянного оперативного тока; Монтаж кабельной арматуры Монтаж термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходок Проведение измерений и испытаний кабелей Подготовка и передача Заказчику кабельных и трубных журналов | 20
31 |  | Выполнение пусконаладочных работ, проведение испытаний системы ОПРЧ | Выполнить наладку оборудования ОПРЧ; Провести приемосдаточные испытания; Разработать программу, методику проведения испытаний и согласовать Заказчиком Провести комплексные испытания на соответствие ОПРЧ требованиям СО ЕЭС; Программу и методику проведения испытаний согласовать Заказчиком; | 20
32 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 5
| - | Интеграция систем ВЭС с ЦСТИ (Дельта/8) ПАО «Фортум»
33 |  | Разработка и согласование проекта внедрения ЦСТИ | Выполнить проектирование интеграции технологических систем строящейся ВЭС 2х25 МВт с ЦСТИ ПАО "Фортум: - Разработка проекта по интеграции технологических систем ВЭС в ЦСТИ ПАО "Фортум" в соответствии Задание на проектирование (Приложение № 9 к ТЗ): I. Автоматизировать передачу данных в ЦСТИ ПАО Фортум от вновь создаваемых систем ВЭС, приведенных ниже: - АИИСКУЭ ВЭС; - СОТИАССО ВЭС; - АСУТП ВЭС (Vestas); - Система регистрации аварийных событий (РАС). II. Проект должен быть выполнен в виде дополнения к проекту «Центр сбора технологической информации ОАО «Фортум»» 49128697.20.2013-ЦСТИ (выдается по запросу), с соблюдением изложенных в проекте подходов, технических решений и требований. III. К передаче в ЦСТИ подлежат параметры, выводимые на мнемосхемы для ведения технологического процесса, расчета ТЭП, и необходимые для вычисления расчетных параметров сводных и диагностических мнемосхем ЦСТИ. IV. Объем вновь добавляемых в ЦСТИ параметров составляет не боле 10 000 шт. Перечень и количество параметров, эскизы экранных форм (мнемосхем) и отчетных форм окончательно согласовываются с Заказчиком на этапе проектирования. V. Состав и содержание проектной документации отдельно согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования. - Согласование и передача Заказчику проекта. | 10
34 | Спецификация?? | Изготовление и поставка оборудования ЦСТИ | Изготовление и поставка оборудования ЦСТИ | 10
35 |  | Монтаж и наладка системы ЦСТИ, проведение испытаний, сдача в опытную и промышленную эксплуатацию | Выполнить работы (с поставкой оборудования и материалов) по интеграции систем ВЭС с ЦСТИ (Дельта/8) Фортум согласно утвержденному проекту (выполняется по результатам выполнения этапа по проектированию). Выполнить пусконаладочные работы Подготовить и согласовать с Заказчиком исполнительную документацию. Провести опытную эксплуатацию. Подрядчик должен устранить все замечания, выявленные в ходе проведения опытной эксплуатации. Сдать систему ЦСТИ ВЭС в промышленную эксплуатацию. | 10
36 |  | Инструктаж персонала | Провести инструктаж 5-ти человек и числа оперативного и ремонтного персонала Заказчика особенностям работы с внедряемой системой. | 5
| - | Пусконаладочные работ
| - | Подготовительные работы
37 |  | Подготовка и согласование перечня документации, программ (индивидуальных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования и т.д.) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию | a. Рассмотрение, анализ Проектной, Рабочей документации по объекту строительства на предмет соответствия монтируемого оборудования указанной документации, документации заводов-изготовителей оборудования, выдача к ней замечаний. b. Вынесение на рассмотрение Заказчика вопросов и предложений, касающихся организации работ и оптимизации сроков выполнения Строительно-монтажных и Пусконаладочных работ. c. Подготовка и согласование с Заказчиком, перечня функциональных систем. d. Анализ, проверка, корректировка (в соответствии с требованиями НД РФ) Руководства по пуско-наладке ветряной турбины V126-3.6МВТ. Приведение данного руководства в соответствие с действующими НД на территории РФ, при необходимости корректировка и согласование с VESTAS. e. Разработка и согласование технических решений, в том числе временных схем для проведения индивидуальных, функциональных испытаний оборудования. f. Разработка и согласование с Заказчиком перечня документации, программ (локальных, индивидуальных, функциональных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию. g. Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование с Заказчиком плана (проекта) проведения ПНР, программ и методик проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности ВЭС 2х25 МВТ, разработанных согласно требований И 7.5.1–049–2016 «Разработка, согласование и утверждение программ испытаний, пусков, остановов, ввода в работу, вывода из работы, наладки и изменения режимов работы энергооборудования электростанций, котельных и тепловых сетей», и иной требуемой документации для реализации поручаемого Проекта. Программы испытаний, разработанные Подрядчиком должны соответствовать действующим НД (Приложение № 4 к ТЗ) и руководствам по монтажу, наладке и испытаниям завода изготовителя Программы, постановки под напряжение оборудования (для объектов диспетчеризации или участвующих в переключениях), пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности ВЭС 2х25 должны, быть согласованы и с Системным оператором, смежными субъектами электроэнергетики (при необходимости). h. Разработка и утверждение у Заказчика Координационного плана производства ПНР. Поддержание его в актуальном состоянии с целью оптимизации комплекса работ и их совмещения, в целях соблюдения условий безопасности для людей и оборудования. | 20
Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование документации и программ проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 2х25 МВт
Разработка и согласование графика проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности УВЭС 2х25 МВт
| - | Разработка и согласование эксплуатационной документации
38 |  | Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации | a. Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации, а также разработка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем. Эксплуатационная документация должна разрабатываться в соответствии с действующим НД РФ (Приложение № 4 к ТЗ), инструкциями завода изготовителя. | 30
Подготовка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем
| - | Проведение испытаний и наладки оборудования
39 |  | Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования УВЭС 2х25 МВт. В том числе приемка оборудования ВЭУ и всего оборудования УВЭС 2х25МВт из монтажа, контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых ПСД на УВЭС 2х25МВт МВт и координация взаимодейстия ПСД и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Участие в проведении холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ. | a. Участие в поузловой приемке оборудования ВЭУ, оборудования смонтированного на ПС 110/35 кВ субподрядными организациями и Подрядчиками по смежным договорам (далее - ПСД). b. Участие в приемке оборудования ВЭУ из монтажа, (смонтированного Поставщиком ВЭУ и субподрядными организациями) совместно с Заказчиком. c. Проведение испытаний измерении, постановки под напряжение (локальных, индивидуальных и функциональных испытании) смонтированного оборудования (входящего в зону ответственности Подрядчика по данному ТЗ) с оформлением отчетов ПНР. d. Координация взаимодействия субподрядчиков, ПСД (выполняющих локальные, индивидуальные, функциональные испытания, измерения, постановку под напряжение оборудования) и шеф-инженеров поставщиков оборудования. e. Контроль результатов выполнения пусконаладочных работ субподрядчиками и ПСД, участие в работе приемочных и рабочих комиссиях, а также подкомиссиях. f. Участие в приемке оборудования ВЭС 2х25 МВт из индивидуальных и функциональных испытаний с оформлением акта рабочей комиссии о приемке оборудования после соответствующих испытаний с участием представителя Заказчика и субподрядчиков. g. Контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых субподрядчиками, специалистами Поставщика ВЭУ и ПСД. h. Участие в проведении холостой прокрутки ВЭУ. i. Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний с постановкой под напряжение основного и вспомогательного оборудования ВЭС 2х25 МВт. Испытания должны проводиться в соответствии с методиками, рекомендованными производителем. k. Оформление отчета по наладке и испытаниям ВЭУ в соответствии с НД РФ. l. Проверка полноты и комплектности исполнительной документации, отчетов по наладке, подготовленных субподрядными организациями, поставщиками ВЭУ и ПСД. m. Комплектация и передача Заказчику исполнительной документации, и отчетов по ПНР необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 20
40 |  | Динамическая наладка (прокрутки) ВЭУ. Синхронизация с сетью | j. Опробование с синхронизацией и набором нагрузки для проверки строительно-монтажной готовности (Динамические испытания ВЭУ). | 5
| - | Проведение Комплексной наладки ВЭС
41 |  | Участие в проведении комплексного опробования и аттестации мощности (при участии Заказчика и представителей Поставщика ВЭУ), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератора и вспомогательного оборудования ВЭУ, кабельные линии 35кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования в эксплуатацию | a. Участие в проведении комплексного опробования и аттестации мощности (при участии Заказчика и представителей Поставщика ВЭУ), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератора и вспомогательного оборудования ВЭУ, кабельные линии 35кВ, КРУ-35кВ, ПС-110/35кВ, СОПТ, РУ-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования в эксплуатацию. Испытания должны проводиться в соответствии с методиками, рекомендованными производителями оборудования. b. Круглосуточное дежурство специалистов наладочной организации в период пусковых операций на оборудовании ВЭС 2х25 МВт для оказания оперативной технической помощи персоналу Заказчика. c. Корректировка эксплуатационной документации при необходимости. d. Сбор технической документации/исполнительной документации от всех субподрядчиков и передача их Заказчику, включая формирования пакета документов необходимого для включения в реестр участников оптового рынка. e. Приведение исполнительной документации Поставщика ВЭУ в соответствии с действующими НД РФ при необходимости. Подготовка и сдача полного комплекта исполнительной документации, на выполненные объемы работ в соответствии с действующими НД РФ. | 30
Корректировка эксплуатационной документации
Подготовка и сдача полного комплекта исполнительной документации, на выполненные объемы работ в соответствии с действующими НД РФ.

## Состав работ
Наименование и ИНН Участника Закупки:
Таблица-11.2. Расчет итоговой стоимости на выполнение работ по Объекту "Черноярская ВЭС"
№ Этапа | № Подэтапа Х.Х.Х/Х.Х.Х.Х | Наименование работ | Объем |  | Стоимость, руб. кроме того, НДС (НДС начисляется сверх стоимости по ставке, предусмотренной дей-ствующим законодательством РФ на момент сдачи-приемки работ) или НДС не предусмотрен
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | За единицу* (* стоимость за единицу прописывается с округлением до 2-х знаков после запятой) | Общая
2.1 | Выполнение комплекса работ по устройству буронабивных свай и контрольному статическому испытанию свай (вдавливающей и выдергивающей нагрузками). Для ветровых электрических установок (далее – ВЭУ) №№ 1-9, в т.ч.: |  | Этап | 1 | 0
| 2.1.1* | • разработка и согласование с Заказчиком программы испытаний свай; • геодезические работы, геодезическая разбивка свайного поля; • снятие плодородного грунта, складирование плодородного грунта. Место складирования плодородного грунта Подрядчик должен согласовать с Заказчиком до начала выполнения работ. • Устройство буронабивных свай, в т.ч.: бурение скважин, установка обсадных труб, изготовление и установка армокаркасов, бетонирование; • Определение сплошности (однородности) бетона (монолитных железобетонных конструкции) буронабивных свай неразрушающим методом контроля, включая предоставление Заказчику методики контроля; • испытания статической (вдавливающей и выдергивающей) нагрузкой согласно программе испытаний, разработанной Подрядчиком с соблюдением СП48.13330.2011 и ГОСТ 5686-2012; • ведение журнала в процессе испытания свай, в соответствии с ГОСТ 5686-2012; • оформление результатов испытаний в виде графиков зависимости осадки сваи от нагрузки и измерения деформации во времени по ступеням нагружения (ГОСТ 5686-2012 Приложение К) и передача Заказчику; • оформление технического отчета. | Подэтап | 1 | 0 | 0
2.2 | Устройство фундаментов, монтажных площадок и площадок складирования, ж/б площадок под кран для монтажа ВЭУ №№ 1-9, в т.ч.: |  | Этап | 1 | 0
| 2.2.1 | Устройство фундаментов ВЭУ №№ 1-9, в т.ч.: | Подэтап | 9 | 0
| 2.2.1.1* | Устройство фундамента ВЭУ№1 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.1.2* | Устройство фундамента ВЭУ№2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.1.3* | Устройство фундамента ВЭУ№3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.1.4* | Устройство фундамента ВЭУ№4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.1.5* | Устройство фундамента ВЭУ№5 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.1.6* | Устройство фундамента ВЭУ№6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.1.7* | Устройство фундамента ВЭУ№7 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.1.8* | Устройство фундамента ВЭУ№8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.1.9* | Устройство фундамента ВЭУ№9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.2 | Устройство монтажных площадок, площадок складирования ветровых электрических установок и ж/б площадок под кран для монтажа ВЭУ №№ 1-9, в т.ч.: | Подэтап | 9 | 0
| 2.2.2.1* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №1 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 2.2.3.) |  |  | 0
| 2.2.2.2* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 2.2.3.) |  |  | 0
| 2.2.2.3* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 2.2.3.) |  |  | 0
| 2.2.2.4* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 2.2.3.) |  |  | 0
| 2.2.2.5* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №5 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 2.2.3.) |  |  | 0
| 2.2.2.6* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 2.2.3.) |  |  | 0
| 2.2.2.7* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №7 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 2.2.3.) |  |  | 0
| 2.2.2.8* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 2.2.3.) |  |  | 0
| 2.2.2.9* | Устройство монтажной площадки, площадки складирования и ж/б площадок под кран ВЭУ №9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
|  | Справочно: стоимость 1 ж\б плиты, _________ руб., без НДС. Указанная стоимость будет использоваться для определения стоимости оприходования ТМЦ, по результатам демонтажа соответствующей площадки (подэтап 2.2.3.) |  |  | 0
| 2.2.3 | Демонтаж ж/б площадок под кран для монтажа ВЭУ №№ 1-9, в т.ч.: | Подэтап | 9 | 0
| 2.2.3.1* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №1 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.3.2* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.3.3* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.3.4* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.3.5* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №5 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.3.6* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.3.7* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №7 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.3.8* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.2.3.9* | Демонтаж площадки под кран ВЭУ №9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
2.3 | Устройство внутриплощадочных дорог между ВЭУ №№1-9, в т.ч.: |  | п.м | 5845.94 | 0
| 2.3.1* | Трасса 5-1 | п.м | 2774.96 | 0 | 0
| 2.3.2* | Трасса 5-2 | п.м | 1217.24 | 0 | 0
| 2.3.3* | Трасса 5-3 | п.м | 546.94 | 0 | 0
| 2.3.4* | Трасса 5-4 | п.м | 1306.8 | 0 | 0
2.4 | Устройство разворотных площадок, в т.ч.: |  | шт. | 3 | 0
| 2.4.1* | Разворотная площадка №Ч-1 | шт. | 1 | 0 | 0
| 2.4.2* | Разворотная площадка №Ч-2 | шт. | 1 | 0 | 0
| 2.4.3* | Разворотная площадка №Ч-3 | шт. | 1 | 0 | 0
2.5 | Устройство площадок для стоянки грузовых автомобилей, в т.ч.: |  | шт. | 1 | 0
| 2.5.1* | Площадка для стоянки грузовых автомобилей №Ч-1 | шт. | 1 | 0 | 0
2.6 | Демонтаж разворотных площадок, в т.ч.: |  | шт. | 3 | 0
| 2.6.1* | Разворотная площадка №Ч-1 | шт. | 1 | 0 | 0
| 2.6.2* | Разворотная площадка №Ч-2 | шт. | 1 | 0 | 0
| 2.6.3* | Разворотная площадка №Ч-3 | шт. | 1 | 0 | 0
2.7 | Демонтаж площадок для стоянки грузовых автомобилей, в т.ч.: |  | шт. | 1 | 0
| 2.7.1* | Площадка для стоянки грузовых автомобилей №Ч-1 | шт. | 1 | 0 | 0
2.8 | Благоустройство, озеленение и техническая рекультивация земельных участков территории ВЭУ №№ 1-9, внутриплощадочных дорог, разворотных площадок, площадок для стоянки грузовых автомобилей, в т.ч.: |  | Этап | 1 | 0
| 2.8.1 | Благоустройство и озеленение земельных участков территории ВЭУ №№ 1-9, в т.ч.: | Подэтап | 9 | 0
| 2.8.1.1* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №1 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.8.1.2* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.8.1.3* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.8.1.4* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.8.1.5* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №5 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.8.1.6* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.8.1.7* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №7 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.8.1.8* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.8.1.9* | Благоустройство и озеленение территории ВЭУ №9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.8.2 | Благоустройство и озеленение земельных участков внутриплощадочных дорог между ВЭУ №№ 1-9, в т.ч.: | Подэтап | 1 | 0
| 2.8.2.1* | Проведение анализа плодородного грунта и предоставление Заказчику протоколов и заключений лабораторий, аккредитованных в установленном порядке; Земляные работы (расчистка, вертикальная планировка, организация рельефа). Устройство пешеходных дорожек. Устройство водоотводной канавы. Устройство газона. | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.8.3 | Техническая рекультивация земельных участков внутриплощадочных дорог, разворотных площадок, площадок для стоянки грузовых автомобилей и участков территории ВЭУ №№ 1-9 в т.ч.: | Подэтап | 4 | 0
| 2.8.3.1* | Техническая рекультивация земельных участков внутриплощадочных дорог | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.8.3.2* | Техническая рекультивация земельных участков разворотных площадок | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.8.3.3* | Техническая рекультивация земельных участков площадок для стоянки грузовых автомобилей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.8.3.4* | Техническая рекультивация земельных участков территории ВЭУ №№ 1-9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
2.9* | Выполнение работ по разработке программы и осуществлению измерений величин осадок фундаментов ВЭУ №№1-9, в т.ч.: |  | Этап | 1 | 0
| 2.9.1. | Разработка программы измерение величин осадок фундаментов. Измерения величин осадок фундаментов проводятся в 3 (три) цикла наблюдений: Цикл №1 – до нагрузки; Цикл №2 – после монтажа оборудования ВЭУ; Цикл №3 – при передаче объекта в эксплуатацию. Один цикл включает 9 фундаментов. При обнаружении не стабильности фундаментов ВЭУ число циклов наблюдений по ним должно быть увеличено. Подрядчик самостоятельно определяет временной промежуток для проведения циклов наблюдений по каждому фундаменту, в зависимости от строительной готовности каждого фундамента, монтажа оборудования на фундамент и готовности к передаче объекта в эксплуатацию. После завершения каждого цикла наблюдений по 9 фундаменту Подрядчик обязан предоставить Рабочие материалы. Рабочие материалы должны содержать: -каталог отметок осадочных марок; -графические материалы, характеризующие вид и динамику происходящих осадок и деформаций; -анализ устойчивости ВЭУ. -Рекомендации По завершению всех циклов наблюдений Подрядчик предоставляет технический отчет. | Подэтап | 1 | 0 | 0
2.10 | Устройство кабельных линий под силовой кабель 35 кВ, 0.4 кВ, ВОЛС (устройство траншей, прокладка КЛ, обратная засыпка, монтаж концевых и соединительных муфт, подключение и испытания), в т.ч.: |  | Этап | 1 | 0
| 2.10.1 | Устройство траншей (КЛ 35 кВ, 0,4 кВ, ВОЛС), в т.ч.: | Подэтап | 11 | 0
| 2.10.1.1* | Участок от ВЭУ№1 до ВЭУ№2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.1.2* | Участок от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.1.3* | Участок от ВЭУ№3 до ВЭУ№4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.1.4* | Участок от ВЭУ№4 до МУ Черноярская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.1.5* | Участок от ВЭУ№5 до ВЭУ№6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.1.6* | Участок от ВЭУ№6 до ВЭУ№7 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.1.7* | Участок от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.1.8* | Участок от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.1.9* | Участок от ВЭУ№9 до МУ Черноярская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.1.10* | Участок от МУ Черноярская ВЭС до ПС 220 кВ Зубовка | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.1.11* | Участок от МУ Черноярская ВЭС до ДГУ | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.2 | Прокладка КЛ 35 кВ и монтаж соединительных муфт в т.ч.: | Подэтап | 11 | 0
| 2.10.2.1* | Участок от ВЭУ№1 до ВЭУ№2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.2.2* | Участок от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.2.3* | Участок от ВЭУ№3 до ВЭУ№4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.2.4* | Участок от ВЭУ№4 до РП-35 кВ МУ Черноярская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.2.5* | Участок от ВЭУ№5 до ВЭУ№6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.2.6* | Участок от ВЭУ№6 до ВЭУ№7 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.2.7* | Участок от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.2.8* | Участок от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.2.9* | Участок от ВЭУ№9 до РП-35 кВ МУ Черноярская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.2.10* | Участок от РП-35 кВ МУ Черноярская ВЭС до РП-35 кВ ПС 220 кВ Зубовка | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.2.11* | Участок от РП-35 кВ МУ Черноярская ВЭС до ТСН 35/0,4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.3 | Прокладка КЛ 0,4 кВ, в т.ч.: | Подэтап | 3 | 0
| 2.10.3.1* | Участок от ТСН 35/0,4 до РУНН 0,4 кВ | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.3.2* | Участок от контейнера ДЭС до РУНН 0,4 кВ | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.3.3* | Участок от РУНН 0,4 кВ до контейнера ДЭС, ЩСН | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.4 | Прокладка ВОЛС и монтаж соединительных муфт, в т.ч.: | Подэтап | 11 | 0
| 2.10.4.1* | Участок от МУ Черноярская ВЭС до ВЭУ№4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.4.2* | Участок от ВЭУ№4 до ВЭУ№2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.4.3* | Участок от ВЭУ№2 до ВЭУ№1 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.4.4* | Участок от ВЭУ№1 до ВЭУ№3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.4.5* | Участок от ВЭУ№3 до МУ Черноярская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.4.6* | Участок от МУ Черноярская ВЭС до ВЭУ№9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.4.7* | Участок от ВЭУ№9 до ВЭУ№7 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.4.8* | Участок от ВЭУ№7 до ВЭУ№5 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.4.9* | Участок от ВЭУ№5 до ВЭУ№6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.4.10* | Участок от ВЭУ№6 до ВЭУ№8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.4.11* | Участок от ВЭУ№8 до МУ Черноярская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.5 | Обратная засыпка (КЛ 35 кВ, 0,4 кВ, ВОЛС), в т.ч.: | Подэтап | 11 | 0
| 2.10.5.1* | Участок от ВЭУ№1 до ВЭУ№2 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.5.2* | Участок от ВЭУ№2 до ВЭУ№3 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.5.3* | Участок от ВЭУ№3 до ВЭУ№4 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.5.4* | Участок от ВЭУ№4 до МУ Черноярская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.5.5* | Участок от ВЭУ№5 до ВЭУ№6 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.5.6* | Участок от ВЭУ№6 до ВЭУ№7 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.5.7* | Участок от ВЭУ№7 до ВЭУ№8 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.5.8* | Участок от ВЭУ№8 до ВЭУ№9 | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.5.9* | Участок от ВЭУ№9 до МУ Черноярская ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.5.10* | Участок от МУ Черноярская ВЭС до ПС 220 кВ Зубовка | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.5.11* | Участок от МУ Черноярская ВЭС до ДГУ | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.10.6* | Монтаж концевых муфт, подключение и испытание КЛ 35 кВ, в т.ч.: | Подэтап | 1 | 0
| 2.10.6.1 | Подключение и испытание кабелей на участке от ВЭУ №1 - 2 - 3 - 4 - РП-35 кВ МУ Черноярская ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 2.10.6.2 | Подключение и испытание кабелей на участке от ВЭУ №5 - 6 - 7 - 8 - 9 - РП-35 кВ МУ Черноярская ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 2.10.6.3 | Подключение и испытание кабелей на участке от РП-35 кВ ПС 220 кВ Зубовка до РП-35 кВ МУ Черноярская ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 2.10.6.4 | Подключение и испытание кабелей на участке от РП-35 кВ МУ Черноярская ВЭС РП-35 кВ до ТСН 35/0,4 | - | 1 | 0 | 0
| 2.10.7* | Монтаж концевых муфт, подключение и испытание КЛ 0,4 кВ, в т.ч.: | Подэтап | 1 | 0
| 2.10.7.1 | Подключение и испытание кабелей на участке от ТСН 35/0,4 до РУНН 0,4 кВ | - | 1 | 0 | 0
| 2.10.7.2 | Подключение и испытание кабелей на участке от контейнера ДЭС до РУНН 0,4 кВ | - | 1 | 0 | 0
| 2.10.7.3 | Подключение и испытание кабелей на участке от РУНН 0,4 кВ до контейнера ДЭС, ЩСН | - | 1 | 0 | 0
| 2.10.8* | Подключение и испытание ВОЛС, в т.ч.: | Подэтап | 1 | 0
| 2.10.8.1 | Подключение и испытание кабелей на участке от МУ Черноярская ВЭС - ВЭУ №4 - 2 - 1 - 3 - МУ Черноярская ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 2.10.8.2 | Подключение и испытание кабелей на участке от МУ Черноярская ВЭС - ВЭУ №9 - 7 - 5 - 6 - 8 - МУ Черноярская ВЭС | - | 1 | 0 | 0
2.11 | Изготовление, монтаж и пусконаладка, испытания смонтированного ЭТО модуля управления ВЭС (в составе РП-35 кВ, МЩУ, АСУ), ДГУ, создание сетей связи, СОТИАССО, АИИСКУЭ, АСУ ВЭУ, видеонаблюдения, СКУД и ГГС, отпугивания птиц, ОПС и СОУЭ, РАС, СГЭ, в т.ч.: |  | Этап | 1 | 0
| 2.11.1* | Монтаж Модуля управления ВЭС, в т.ч.: | Подэтап | 1 | 0
| - | Устройство фундамента и ростверка под модуль управления ВЭС. | Подэтап | 1 | 0 | 0
Монтаж БМЗ - Модуля управления ВЭС на фундамент/ростверк, устройство площадок и лестниц
Монтаж кабельных конструкций и системы заземления
Расстановка шкафов САУ ВЭУ
Монтаж питающих и межшкафных кабельных соединений
Испытание и наладка оборудования (локальная)
| 2.11.2* | Монтаж ДГУ, в т.ч.: | Подэтап | 1 | 0
| - | Устройство фундамента под ДГУ | Подэтап | 1 | 0 | 0
Монтаж ДГУ на фундамент, устройство площадок и лестниц
Монтаж кабельных конструкций и системы заземления
Монтаж силовых и контрольных кабельных соединений между ДЭС и Модулем управления ВЭС
Испытание и наладка оборудования (локальная)
| 2.11.3 | Создание сетей связи, в т.ч.: | Подэтап | 13 | 0
| 2.11.3.1* | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка оборудования сетей связи в модуль управления ВЭС | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.11.3.2* | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка оборудования сетей связи в модуль управления УЩУ | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.11.3.3* | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка оборудования сетей связи, устанавливаемое в узлах агрегации операторов связи | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.11.3.4* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№1, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.11.3.5* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№2, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.11.3.6* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№3, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.11.3.7* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№4, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.11.3.8* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№5, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.11.3.9* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№6, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.11.3.10* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№7, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.11.3.11* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№8, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.11.3.12* | Монтаж и локальная наладка оборудования сетей связи на ВЭУ№9, включая прокладку и подключение кабелей | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.11.3.13* | Комплексная наладка сетей связи, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП1)** | Подэтап | 1 | 0 | 0
| 2.11.4 | Создание системы СОТИ АССО/АСУТП (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal"), в т.ч.: | Система | 1 | 0
| 2.11.4.1* | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в модуль управления ВЭС | Система | 1 | 0 | 0
Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы СОТИАССО (включая СПД СОТИ АССО, диспетчерскую и технологическую телефонную связь, КИСУ ПАК "MODES-Terminal") в УЩУ
Комплексная наладка системы СОТИАССО, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию. Получение акта о соответствии системы СОТИАССО техническим требованиям ОРЭМ (ГТП1)**
| 2.11.5 | Создание системы АИИС КУЭ (по Технорабочему проекту, выдаваемому в производство работ), в т.ч.: | Система | 1 | 0
| 2.11.5.1* | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы АИИСКУЭ в модуль управления ВЭС | Система | 1 | 0 | 0
Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей, наладка системы АИИСКУЭ в УЩУ
Комплексная наладка системы АИИСКУЭ, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП1)**
Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «N» (ГТП1)
| 2.11.5.2* | Получение акта о соответствии АИИСКУЭ техническим требованиям по классу «А» (ГТП1) | шт. | 1 | 0 | 0
| 2.11.6 | Создание системы АСУ ВЭУ, в т.ч.: | Система | 1 | 0
| 2.11.6.1* | Монтаж оборудования АСУ ВЭУ, прокладка и подключение кабелей АСУ ВЭУ в модуль управления ВЭС | Система | 1 | 0 | 0
Монтаж оборудования АСУ ВЭУ, прокладка и подключение кабелей АСУ ВЭУ в УЩУ
Комплексная наладка системы АСУ ВЭУ, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию (ГТП 1)**
| 2.11.7* | Создание системы видеонаблюдения, в т.ч.: | Подэтап | 1 | 0
| 2.11.7.1 | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей системы видеонаблюдения в модуле управления ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.7.2 | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей системы видеонаблюдения в УЩУ | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.7.3 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№1, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.7.4 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№2, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.7.5 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№3, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.7.6 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№4, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.7.7 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№5, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.7.8 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№6, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.7.9 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№7, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.7.10 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№8, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.7.11 | Монтаж оборудования системы видеонаблюдения на ВЭУ№9, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.7.12 | Комплексная наладка системы видеонаблюдения, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию** | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.8* | Создание системы СКУД и ГГС, в т.ч.: | Подэтап | 1 | 0
| 2.11.8.1 | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей системы СКУД в модуль управления ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.8.2 | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей системы СКУД в УЩУ | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.8.3 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№1, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.8.4 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№2, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.8.5 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№3, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.8.6 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№4, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.8.7 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№5, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.8.8 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№6, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.8.9 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№7, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.8.10 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№8, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.8.11 | Монтаж оборудования системы СКУД и ГГС на ВЭУ№9, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.8.12 | Комплексная наладка системы СКУД и ГГС, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию** | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.9* | Создание системы отпугивания птиц, в т.ч.: | Подэтап | 1 | 0
| 2.11.9.1 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№1, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.9.2 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№2, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.9.3 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№3, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.9.4 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№4, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.9.5 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№5, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.9.6 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№6, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.9.7 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№7, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.9.8 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№8, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.9.9 | Монтаж оборудования системы отпугивания птиц на ВЭУ№9, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.9.10 | Комплексная наладка системы отпугивания птиц, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию** | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.10* | Создание системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ, в т.ч.: | Подэтап | 1 | 0
| 2.11.10.1 | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ в модуле управления ВЭС | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.10.2 | Монтаж оборудования, прокладка и подключение кабелей системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ в УЩУ | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.10.3 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№1, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.10.4 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№2, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.10.5 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№3, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.10.6 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№4, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.10.7 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№5, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.10.8 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№6, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.10.9 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№7, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.10.10 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№8, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.10.11 | Монтаж оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ на ВЭУ№9, включая прокладку и подключение кабелей | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.10.12 | Комплексная наладка системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию** | - | 1 | 0 | 0
| 2.11.11* | Монтаж и пуско-наладка РАС, в т.ч.: | Система | 1 | 0
| 2.11.11.1 | Монтаж РАС, прокладка и подключение кабелей в модуль управления ВЭС, КРУ 35 кВ | Система | 1 | 0 | 0
Выполнение пусконаладочных работ, проведение испытаний РАС**
| 2.11.12* | Создание СГЭ, в т.ч.: | Система | 1 | 0
| 2.11.12.1 | Монтаж СГЭ, прокладка и подключение кабелей в модуль управления ВЭС, КРУ 35 кВ | Система | 1 | 0 | 0
Выполнение пусконаладочных работ, проведение испытаний СГЭ**
2.12 | Пусконаладочные работы. Подготовительный этап, в т.ч.: |  | Этап | 2 | 0
| 2.12.1* | Подготовка и согласование перечня документации, программ (индивидуальных испытаний, измерении, постановки под напряжение оборудования и т.д.) необходимой для проведения ПНР и сдачи объекта в эксплуатацию | Подэтап | 1 | 0 | 0
Разработка (на основании согласованного перечня документации) и согласование документации и программ проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности ВЭС
Разработка и согласование графика проведения: индивидуальных и функциональных испытаний, измерений, постановки под напряжение оборудования, временных схем, пробных пусков, комплексного опробования и аттестации мощности ВЭС
Подготовка и согласование с Заказчиком перечня эксплуатационной документации
Подготовка и согласование пакета эксплуатационной документации и эксплуатационных схем
| 2.12.2* | Проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и систем при участии шеф-инженеров поставщиков оборудования с оформлением актов индивидуальных и функциональных испытаний оборудования ВЭС. В том числе приемка оборудования ВЭУ и всего оборудования ВЭС из монтажа, контроль проведения индивидуальных испытаний, проводимых специалистами поставщика ВЭУ на ВЭС и координация взаимодейстия субподрядных организаций и шеф-инженеров поставщиков оборудования. Участие в проведении холостой прокрутки (статические испытания) ВЭУ. | Подэтап | 1 | 0 | 0
2.13 | Проведение комплексного опробования ВЭС и опыта ОПРЧ (ГТП№1), в т.ч.: |  | Этап | 1 | 0
| 2.13.1* | Участие в проведении комплексного опробования и аттестации мощности (при участии Заказчика и представителей Поставщика ВЭУ), всего оборудования входящего в состав комплекса, но не ограничиваясь: КИП, генератора и вспомогательного оборудования ВЭУ, кабельные линии 35кВ, 0.4кВ, Модуля управления ВЭС, СГЭ, РУСН-0,4кВ, РЗА, АСУ ТП, ОПС и видеонаблюдение, сети связь, АИИСКУЭ, СОТИАССО и контрольных испытаний на подтверждение эксплуатационных показателей с последующим оформлением акта передачи оборудования в эксплуатацию | Этап | 1 | 0 | 0
Выполнение пусконаладочных работ, проведение испытаний системы ОПРЧ (ГТП1)
Подготовка и сдача полного комплекта исполнительной документации, на выполненные объемы работ в соответствии с действующими НД РФ.
2.14 | Интеграция систем ВЭС с ЦСТИ (Дельта/8) ПАО «Фортум», в т.ч.: |  | Система | 1 | 0
| 2.14.1* | Монтаж системы ЦСТИ с полным иждевением подрядчика | Система | 1 | 0 | 0
Наладка системы ЦСТИ, проведение испытаний, проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную эксплуатацию.**
Итого по Объекту "Черноярская ВЭС" |  |  |  |  | 0
* Отмечены Этапы/Подэтапы, в отношении которых осуществляется приемка и оплата работ (по завершении каждого отмеченного Этапа/Подэтапа в полном объеме)
** Инструктаж персонала входит в стоимость указанного Этапа/Подэтапа в полном объеме и является условием его приемки Заказчиком.