## Приложение 3
Подрядчик: ООО "………."
Контактное лицо (Исполнитель) поставщика (ФИО, должность, тел, e-mail):
Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Юнигрин Инжиниринг"
Раздел 1. Предложение Подрядчика
В рамках настоящего предложения Подрядчик предлагает Техническому заказчику заключить договор на выполнение ПИР "НАЗВАНИЕ СЭС"
Сводный график стоимости и сроков выполнения Работ (этапов Работ)
Этап | Наименование Работ (этапов работ) | Стоимость Работ (этапов работ), руб. без НДС | Аванс, руб. без НДС (при наличии) | График сроков выполнения и оплаты Работ (этапов работ), руб.
|  |  |  | Составлен в месяцах. Начало работ с момента подписания договора* | [12 empty] | Указать процент стоимости этапа от стоимости ТКП
|  |  |  | Дата подрядчика | Дата подрядчика | Дата подрядчика | Дата подрядчика | Дата подрядчика | Дата подрядчика | Дата подрядчика | Дата подрядчика | Дата подрядчика | Дата подрядчика | Дата подрядчика | Дата подрядчика | Дата подрядчика
Богдинская СЭС 60 МВт
1 | Инженерные изыскания и испытания
1.1 | Разработка технических заданий и программ проведения инженерных изысканий, согласование с Техническим заказчиком
1.2 | Инженерно-геодезические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.3 | Инженерно-геологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.5 | Инженерно-экологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.6 | Передача Техническому заказчику долговременных точек планово-высотного обоснования (реперов)
1.7 | Экспертиза отчётов инженерных изысканий, передача Техническому заказчику отчётов изысканий и положительного заключения экспертизы
2 | Исходные данные
2.1 | Получение ТУ на пересечение АД существующих коммуникаций, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственниками пересекаемых коммуникаций и другими заинтересованными лицами
2.2 | Получение ТУ на примыкание АД к существующей автодороге общего пользования, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственником существующей автодороги и иными органами
2.3 | Разработка технических требований на поставку оборудования и материалов для выбора поставщиков
2.4 | Получение от поставщиков оборудования и материалов исходных данных, необходимых для проектирования
3 | Документация СЭС
3.1 | Разработка проектной документации СЭС (1 редакция)
3.2 | Прохождение негосударственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации СЭС, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
3.3 | Разработка первоочередной рабочей документации СЭС (генплан, ограждение, свайное поле, кабельные линии, фундаменты)
3.4 | Разработка полного объёма рабочей документации СЭС
3.5 | Корректировка проектной документации с учётом выбранного оборудования и уточённых технических решений. Прохождение негосударственной экспертизы откорректированной проектной документации, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4 | Документация подъездной автомобильной дороги
4.1 | Разработка проектной документации АД
4.2 | Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации АД, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4.3 | Прохождение государственной экспертизы сметной стоимости АД, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4.4 | Разработка рабочей документации АД
5 | Согласования
5.1 | Согласование задания на проектирование СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
5.2 | Согласование откорректированной проектной документации СЭС Сетевой организацией и Системным оператором
5.3 | Согласование рабочей документации СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
6 | Авторский надзор
6.1 | Авторский надзор за строительством СЭС
6.2 | Авторский надзор за строительством АД
7 | Функции генпроектировщика
7.1 | Передача Техническому заказчику полного комплекта документации по результатам выполнения функций генпроектировщика (включая документацию Подрядчика, отчёты о выполнении функций генпроектировщика, поставщиков оборудования и материалов, копии официальных писем, протоколов, актов, согласований)
| ИТОГО, руб без НДС | 0 | 0
Красинская СЭС 60 МВт
1 | Инженерные изыскания и испытания
1.1 | Разработка технических заданий и программ проведения инженерных изысканий, согласование с Техническим заказчиком
1.2 | Инженерно-геодезические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.3 | Инженерно-геологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.5 | Инженерно-экологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.6 | Передача Техническому заказчику долговременных точек планово-высотного обоснования (реперов)
1.7 | Экспертиза отчётов инженерных изысканий, передача Техническому заказчику отчётов изысканий и положительного заключения экспертизы
2 | Исходные данные
2.1 | Получение ТУ на пересечение АД существующих коммуникаций, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственниками пересекаемых коммуникаций и другими заинтересованными лицами
2.2 | Получение ТУ на примыкание АД к существующей автодороге общего пользования, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственником существующей автодороги и иными органами
2.3 | Разработка технических требований на поставку оборудования и материалов для выбора поставщиков
2.4 | Получение от поставщиков оборудования и материалов исходных данных, необходимых для проектирования
3 | Документация СЭС
3.1 | Разработка проектной документации СЭС (1 редакция)
3.2 | Прохождение негосударственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации СЭС, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
3.3 | Разработка первоочередной рабочей документации СЭС (генплан, ограждение, свайное поле, кабельные линии, фундаменты)
3.4 | Разработка полного объёма рабочей документации СЭС
3.5 | Корректировка проектной документации с учётом выбранного оборудования и уточённых технических решений. Прохождение негосударственной экспертизы откорректированной проектной документации, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4 | Документация подъездной автомобильной дороги
4.1 | Разработка проектной документации АД
4.2 | Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации АД, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4.3 | Прохождение государственной экспертизы сметной стоимости АД, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4.4 | Разработка рабочей документации АД
5 | Согласования
5.1 | Согласование задания на проектирование СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
5.2 | Согласование откорректированной проектной документации СЭС Сетевой организацией и Системным оператором
5.3 | Согласование рабочей документации СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
6 | Авторский надзор
6.1 | Авторский надзор за строительством СЭС
6.2 | Авторский надзор за строительством АД
7 | Функции генпроектировщика
7.1 | Передача Техническому заказчику полного комплекта документации по результатам выполнения функций генпроектировщика (включая документацию Подрядчика, отчёты о выполнении функций генпроектировщика, поставщиков оборудования и материалов, копии официальных писем, протоколов, актов, согласований)
| ИТОГО, руб без НДС | 0 | 0
Джидинская СЭС 50 МВт
1 | Инженерные изыскания и испытания
1.1 | Разработка технических заданий и программ проведения инженерных изысканий, согласование с Техническим заказчиком
1.2 | Инженерно-геодезические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.3 | Инженерно-геологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.5 | Инженерно-экологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.6 | Передача Техническому заказчику долговременных точек планово-высотного обоснования (реперов)
1.7 | Экспертиза отчётов инженерных изысканий, передача Техническому заказчику отчётов изысканий и положительного заключения экспертизы
2 | Исходные данные
2.1 | Получение ТУ на пересечение АД существующих коммуникаций, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственниками пересекаемых коммуникаций и другими заинтересованными лицами
2.2 | Получение ТУ на примыкание АД к существующей автодороге общего пользования, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственником существующей автодороги и иными органами
2.3 | Разработка технических требований на поставку оборудования и материалов для выбора поставщиков
2.4 | Получение от поставщиков оборудования и материалов исходных данных, необходимых для проектирования
3 | Документация СЭС
3.1 | Разработка проектной документации СЭС (1 редакция)
3.2 | Прохождение негосударственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации СЭС, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
3.3 | Разработка первоочередной рабочей документации СЭС (генплан, ограждение, свайное поле, кабельные линии, фундаменты)
3.4 | Разработка полного объёма рабочей документации СЭС
3.5 | Корректировка проектной документации с учётом выбранного оборудования и уточённых технических решений. Прохождение негосударственной экспертизы откорректированной проектной документации, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4 | Документация подъездной автомобильной дороги
4.1 | Разработка проектной документации АД
4.2 | Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации АД, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4.3 | Разработка рабочей документации АД
5 | Согласования
5.1 | Согласование задания на проектирование СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
5.2 | Согласование откорректированной проектной документации СЭС Сетевой организацией и Системным оператором
5.3 | Согласование рабочей документации СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
6 | Авторский надзор
6.1 | Авторский надзор за строительством СЭС
6.2 | Авторский надзор за строительством АД
7 | Функции генпроектировщика
7.1 | Передача Техническому заказчику полного комплекта документации по результатам выполнения функций генпроектировщика (включая документацию Подрядчика, отчёты о выполнении функций генпроектировщика, поставщиков оборудования и материалов, копии официальных писем, протоколов, актов, согласований)
| ИТОГО, руб без НДС | 0 | 0
Новобичурская СЭС 50 МВт
1 | Инженерные изыскания и испытания
1.1 | Разработка технических заданий и программ проведения инженерных изысканий, согласование с Техническим заказчиком
1.2 | Инженерно-геодезические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.3 | Инженерно-геологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.5 | Инженерно-экологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.6 | Передача Техническому заказчику долговременных точек планово-высотного обоснования (реперов)
1.7 | Экспертиза отчётов инженерных изысканий, передача Техническому заказчику отчётов изысканий и положительного заключения экспертизы
2 | Исходные данные
2.1 | Получение ТУ на пересечение АД существующих коммуникаций, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственниками пересекаемых коммуникаций и другими заинтересованными лицами
2.2 | Получение ТУ на примыкание АД к существующей автодороге общего пользования, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственником существующей автодороги и иными органами
2.3 | Разработка технических требований на поставку оборудования и материалов для выбора поставщиков
2.4 | Получение от поставщиков оборудования и материалов исходных данных, необходимых для проектирования
3 | Документация СЭС
3.1 | Разработка проектной документации СЭС (1 редакция)
3.2 | Прохождение негосударственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации СЭС, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
3.3 | Разработка первоочередной рабочей документации СЭС (генплан, ограждение, свайное поле, кабельные линии, фундаменты)
3.4 | Разработка полного объёма рабочей документации СЭС
3.5 | Корректировка проектной документации с учётом выбранного оборудования и уточённых технических решений. Прохождение негосударственной экспертизы откорректированной проектной документации, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4 | Документация подъездной автомобильной дороги
4.1 | Разработка проектной документации АД
4.2 | Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации АД, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4.3 | Разработка рабочей документации АД
5 | Согласования
5.1 | Согласование задания на проектирование СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
5.2 | Согласование откорректированной проектной документации СЭС Сетевой организацией и Системным оператором
5.3 | Согласование рабочей документации СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
6 | Авторский надзор
6.1 | Авторский надзор за строительством СЭС
6.2 | Авторский надзор за строительством АД
7 | Функции генпроектировщика
7.1 | Передача Техническому заказчику полного комплекта документации по результатам выполнения функций генпроектировщика (включая документацию Подрядчика, отчёты о выполнении функций генпроектировщика, поставщиков оборудования и материалов, копии официальных писем, протоколов, актов, согласований)
| ИТОГО, руб без НДС | 0 | 0
Борзинская СЭС 60 МВт
1 | Инженерные изыскания и испытания
1.1 | Разработка технических заданий и программ проведения инженерных изысканий, согласование с Техническим заказчиком
1.2 | Инженерно-геодезические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.3 | Инженерно-геологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.5 | Инженерно-экологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.6 | Передача Техническому заказчику долговременных точек планово-высотного обоснования (реперов)
1.7 | Экспертиза отчётов инженерных изысканий, передача Техническому заказчику отчётов изысканий и положительного заключения экспертизы
2 | Исходные данные
2.1 | Получение ТУ на пересечение АД существующих коммуникаций, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственниками пересекаемых коммуникаций и другими заинтересованными лицами
2.2 | Получение ТУ на примыкание АД к существующей автодороге общего пользования, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственником существующей автодороги и иными органами
2.3 | Разработка технических требований на поставку оборудования и материалов для выбора поставщиков
2.4 | Получение от поставщиков оборудования и материалов исходных данных, необходимых для проектирования
3 | Документация СЭС
3.1 | Разработка проектной документации СЭС (1 редакция)
3.2 | Прохождение негосударственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации СЭС, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
3.3 | Разработка первоочередной рабочей документации СЭС (генплан, ограждение, свайное поле, кабельные линии, фундаменты)
3.4 | Разработка полного объёма рабочей документации СЭС
3.5 | Корректировка проектной документации с учётом выбранного оборудования и уточённых технических решений. Прохождение негосударственной экспертизы откорректированной проектной документации, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4 | Документация подъездной автомобильной дороги
4.1 | Разработка проектной документации АД
4.2 | Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации АД, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4.3 | Прохождение государственной экспертизы сметной стоимости АД, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4.4 | Разработка рабочей документации АД
5 | Согласования
5.1 | Согласование задания на проектирование СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
5.2 | Согласование откорректированной проектной документации СЭС Сетевой организацией и Системным оператором
5.3 | Согласование рабочей документации СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
6 | Авторский надзор
6.1 | Авторский надзор за строительством СЭС
6.2 | Авторский надзор за строительством АД
7 | Функции генпроектировщика
7.1 | Передача Техническому заказчику полного комплекта документации по результатам выполнения функций генпроектировщика (включая документацию Подрядчика, отчёты о выполнении функций генпроектировщика, поставщиков оборудования и материалов, копии официальных писем, протоколов, актов, согласований)
| ИТОГО, руб без НДС | 0 | 0
Ногайская СЭС 60 МВт
1 | Инженерные изыскания и испытания
1.1 | Разработка технических заданий и программ проведения инженерных изысканий, согласование с Техническим заказчиком
1.2 | Инженерно-геодезические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.3 | Инженерно-геологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.5 | Инженерно-экологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.6 | Передача Техническому заказчику долговременных точек планово-высотного обоснования (реперов)
1.7 | Экспертиза отчётов инженерных изысканий, передача Техническому заказчику отчётов изысканий и положительного заключения экспертизы
2 | Исходные данные
2.1 | Получение ТУ на пересечение АД существующих коммуникаций, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственниками пересекаемых коммуникаций и другими заинтересованными лицами
2.2 | Получение ТУ на примыкание АД к существующей автодороге общего пользования, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственником существующей автодороги и иными органами
2.3 | Разработка технических требований на поставку оборудования и материалов для выбора поставщиков
2.4 | Получение от поставщиков оборудования и материалов исходных данных, необходимых для проектирования
3 | Документация СЭС
3.1 | Разработка проектной документации СЭС (1 редакция)
3.2 | Прохождение негосударственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации СЭС, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
3.3 | Разработка первоочередной рабочей документации СЭС (генплан, ограждение, свайное поле, кабельные линии, фундаменты)
3.4 | Разработка полного объёма рабочей документации СЭС
3.5 | Корректировка проектной документации с учётом выбранного оборудования и уточённых технических решений. Прохождение негосударственной экспертизы откорректированной проектной документации, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4 | Документация подъездной автомобильной дороги
4.1 | Разработка проектной документации АД
4.2 | Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации АД, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4.3 | Прохождение государственной экспертизы сметной стоимости АД, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4.4 | Разработка рабочей документации АД
5 | Согласования
5.1 | Согласование задания на проектирование СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
5.2 | Согласование откорректированной проектной документации СЭС Сетевой организацией и Системным оператором
5.3 | Согласование рабочей документации СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
6 | Авторский надзор
6.1 | Авторский надзор за строительством СЭС
6.2 | Авторский надзор за строительством АД
7 | Функции генпроектировщика
7.1 | Передача Техническому заказчику полного комплекта документации по результатам выполнения функций генпроектировщика (включая документацию Подрядчика, отчёты о выполнении функций генпроектировщика, поставщиков оборудования и материалов, копии официальных писем, протоколов, актов, согласований)
| ИТОГО, руб без НДС | 0 | 0
Лаганская СЭС 60 МВт
1 | Инженерные изыскания и испытания
1.1 | Разработка технических заданий и программ проведения инженерных изысканий, согласование с Техническим заказчиком
1.2 | Инженерно-геодезические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.3 | Инженерно-геологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.5 | Инженерно-экологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.6 | Передача Техническому заказчику долговременных точек планово-высотного обоснования (реперов)
1.7 | Экспертиза отчётов инженерных изысканий, передача Техническому заказчику отчётов изысканий и положительного заключения экспертизы
2 | Исходные данные
2.1 | Получение ТУ на пересечение АД существующих коммуникаций, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственниками пересекаемых коммуникаций и другими заинтересованными лицами
2.2 | Получение ТУ на примыкание АД к существующей автодороге общего пользования, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственником существующей автодороги и иными органами
2.3 | Разработка технических требований на поставку оборудования и материалов для выбора поставщиков
2.4 | Получение от поставщиков оборудования и материалов исходных данных, необходимых для проектирования
3 | Документация СЭС
3.1 | Разработка проектной документации СЭС (1 редакция)
3.2 | Прохождение негосударственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации СЭС, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
3.3 | Разработка первоочередной рабочей документации СЭС (генплан, ограждение, свайное поле, кабельные линии, фундаменты)
3.4 | Разработка полного объёма рабочей документации СЭС
3.5 | Корректировка проектной документации с учётом выбранного оборудования и уточённых технических решений. Прохождение негосударственной экспертизы откорректированной проектной документации, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4 | Документация подъездной автомобильной дороги
4.1 | Разработка проектной документации АД
4.2 | Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации АД, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4.3 | Прохождение государственной экспертизы сметной стоимости АД, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4.4 | Разработка рабочей документации АД
5 | Согласования
5.1 | Согласование задания на проектирование СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
5.2 | Согласование откорректированной проектной документации СЭС Сетевой организацией и Системным оператором
5.3 | Согласование рабочей документации СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
6 | Авторский надзор
6.1 | Авторский надзор за строительством СЭС
6.2 | Авторский надзор за строительством АД
7 | Функции генпроектировщика
7.1 | Передача Техническому заказчику полного комплекта документации по результатам выполнения функций генпроектировщика (включая документацию Подрядчика, отчёты о выполнении функций генпроектировщика, поставщиков оборудования и материалов, копии официальных писем, протоколов, актов, согласований)
| ИТОГО, руб без НДС | 0 | 0
Курчалоевская СЭС 25 МВт
1 | Инженерные изыскания и испытания
1.1 | Разработка технических заданий и программ проведения инженерных изысканий, согласование с Техническим заказчиком
1.2 | Инженерно-геодезические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.3 | Инженерно-геологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.5 | Инженерно-экологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.6 | Передача Техническому заказчику долговременных точек планово-высотного обоснования (реперов)
1.7 | Экспертиза отчётов инженерных изысканий, передача Техническому заказчику отчётов изысканий и положительного заключения экспертизы
2 | Исходные данные
2.1 | Получение ТУ на пересечение АД существующих коммуникаций, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственниками пересекаемых коммуникаций и другими заинтересованными лицами
2.2 | Получение ТУ на примыкание АД к существующей автодороге общего пользования, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственником существующей автодороги и иными органами
2.3 | Разработка технических требований на поставку оборудования и материалов для выбора поставщиков
2.4 | Получение от поставщиков оборудования и материалов исходных данных, необходимых для проектирования
3 | Документация СЭС
3.1 | Разработка проектной документации СЭС (1 редакция)
3.2 | Прохождение негосударственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации СЭС, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
3.3 | Разработка первоочередной рабочей документации СЭС (генплан, ограждение, свайное поле, кабельные линии, фундаменты)
3.4 | Разработка полного объёма рабочей документации СЭС
3.5 | Корректировка проектной документации с учётом выбранного оборудования и уточённых технических решений. Прохождение негосударственной экспертизы откорректированной проектной документации, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4 | Документация подъездной автомобильной дороги
4.1 | Разработка проектной документации АД
4.2 | Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации АД, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4.3 | Прохождение государственной экспертизы сметной стоимости АД, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4.4 | Разработка рабочей документации АД
5 | Согласования
5.1 | Согласование задания на проектирование СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
5.2 | Согласование откорректированной проектной документации СЭС Сетевой организацией и Системным оператором
5.3 | Согласование рабочей документации СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
6 | Авторский надзор
6.1 | Авторский надзор за строительством СЭС
6.2 | Авторский надзор за строительством АД
7 | Функции генпроектировщика
7.1 | Передача Техническому заказчику полного комплекта документации по результатам выполнения функций генпроектировщика (включая документацию Подрядчика, отчёты о выполнении функций генпроектировщика, поставщиков оборудования и материалов, копии официальных писем, протоколов, актов, согласований)
| ИТОГО, руб без НДС | 0 | 0
Абагайтуйская СЭС 120 СЭС (1 этап 60 МВт, 2 этап 60 МВт)
1 | Инженерные изыскания и испытания
1.1 | Разработка технических заданий и программ проведения инженерных изысканий, согласование с Техническим заказчиком
1.2 | Инженерно-геодезические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.3 | Инженерно-геологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.5 | Инженерно-экологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.6 | Передача Техническому заказчику долговременных точек планово-высотного обоснования (реперов)
1.7 | Экспертиза отчётов инженерных изысканий, передача Техническому заказчику отчётов изысканий и положительного заключения экспертизы
2 | Исходные данные
2.1 | Получение ТУ на пересечение АД существующих коммуникаций, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственниками пересекаемых коммуникаций и другими заинтересованными лицами
2.2 | Получение ТУ на примыкание АД к существующей автодороге общего пользования, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственником существующей автодороги и иными органами
2.3 | Разработка технических требований на поставку оборудования и материалов для выбора поставщиков
2.4 | Получение от поставщиков оборудования и материалов исходных данных, необходимых для проектирования
3 | Документация СЭС
3.1 | Разработка проектной документации СЭС (1 редакция)
3.2 | Прохождение негосударственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации СЭС, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
3.3 | Разработка первоочередной рабочей документации СЭС (генплан, ограждение, свайное поле, кабельные линии, фундаменты)
3.4 | Разработка полного объёма рабочей документации СЭС
3.5 | Корректировка проектной документации с учётом выбранного оборудования и уточённых технических решений. Прохождение негосударственной экспертизы откорректированной проектной документации, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4 | Документация подъездной автомобильной дороги
4.1 | Разработка проектной документации АД
4.2 | Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации АД, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4.3 | Прохождение государственной экспертизы сметной стоимости АД, передача Техническому заказчику положительного заключения экспертизы
4.4 | Разработка рабочей документации АД
5 | Согласования
5.1 | Согласование задания на проектирование СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
5.2 | Согласование откорректированной проектной документации СЭС Сетевой организацией и Системным оператором
5.3 | Согласование рабочей документации СЭС с Сетевой организацией и Системным оператором
6 | Авторский надзор
6.1 | Авторский надзор за строительством СЭС
6.2 | Авторский надзор за строительством АД
7 | Функции генпроектировщика
7.1 | Передача Техническому заказчику полного комплекта документации по результатам выполнения функций генпроектировщика (включая документацию Подрядчика, отчёты о выполнении функций генпроектировщика, поставщиков оборудования и материалов, копии официальных писем, протоколов, актов, согласований)
| ИТОГО, руб без НДС | 0 | 0
Итого по лоту
| ИТОГО, руб без НДС | 0 | 0
| НДС 20%, руб | 0 | 0
| ИТОГО, руб с НДС | 0 | 0
Раздел 2. Условия Предложения и его акцепта:
1. Срок действия предложения: |  | Предложение действительно в течение 60 календарных дней с даты получения Техническим заказчиком.
2. Условия оплаты |  | Оплата по факту / Размер требуемого первоначального аванса (в случае аванса указать сколько % от стоимости товара, но не более 30 %) Комментарии: Окончательный платеж осуществляется после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара.
3. Объем акцепта: |  | Допускается акцепт в отношении одной позиций (станции), перечисленных в Разделе 1 настоящего предложения. Настоящее предложение может быть акцептована не более одного раза.
4. Последствия акцепта: |  | Уведомление о согласии с настоящим предложением, направленное Техническим заказчиком, является акцептом предложения. С даты получения акцепта Подрядчиком Договор на проектные работы считается заключенным, и Подрядчик обязуется подписать Договор в виде единого документа в течении 10 календарных дней с даты получения Подрядчиком акцепта Технического заказчика.
5. Безотзывность Предложения: |  | Настоящее Предложение является безотзывным и сохраняет силу до окончания срока действия Предложения.
6. Комментарии к договору |  | Подрядчик согласен с условиями договора и готов подписать договор в редакции Технического заказчика без замечаний.
| ___________________________________ |  | ________________________________
| (должность руководителя) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## Лист1 (hidden)
7
2017-10-09 | 2017-10-16 | 1
| 2017-10-23 | 2
| 2017-10-30 | 3
| 2017-11-06 | 4
| 2017-11-13 | 5
| 2017-11-20 | 6
| 2017-11-27 | 7
| 2017-12-04 | 8
| 2017-12-11 | 9
| 2017-12-18 | 10
| 2017-12-25 | 11
| 2018-01-01 | 12
| 2018-01-08 | 13
| 2018-01-15 | 14
| 2018-01-22 | 15
| 2018-01-29 | 16
| 2018-02-05 | 17
| 2018-02-12 | 18
| 2018-02-19 | 19
| 2018-02-26 | 20
| 2018-03-05 | 21
| 2018-03-12 | 22
| 2018-03-19 | 23
| 2018-03-26 | 24
| 2018-04-02 | 25
| 2018-04-09 | 26
| 2018-04-16 | 27
| 2018-04-23 | 28