## Лист1
Расчет стоимости строительства объекта: Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-29 (инв.№100349717). ( ТСНБ-2001г ред. 2014)
по ЛОТУ _____ (СМР)-2021
№ | Обоснование (№ЛС) | № сметы, виды работ и затрат | Единица измерения мощности (км, м3, шт и т.д.) | Количество | Базисный уровень цен 2001г. | [7 empty] | Текущий уровень цен
[5 empty] | Стоимость объекта всего, тыс. руб. | в том числе: | [6 empty] | Стоимость ТМЦ всего, тыс. руб. | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика |  | Оплата труда основных рабочих, тыс.руб. | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, тыс. руб. | Время работы механизмов, маш-час | Оплата труда механизаторов, тыс.руб. | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | Стоимость ВСЕГО без учета материалов и оборудования поставки Заказчика, тыс.руб | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования поставки Заказчика, тыс.руб
[6 empty] | Оборудование | Стоимость материалов всего, тыс. руб. | Оплата труда основных рабочих, тыс. руб. | Стоимость ЭММ, тыс. руб. | в том числе оплата труда механизаторов, тыс. руб. | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб.
[14 empty] | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб. | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[13 empty] | 56950.8109 | 56950.8109 |  | 0
[13 empty] | 109573.2458 |  | 109573.2458 |  | 0
[14 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
56950.8109
ОСР 61732 изм. 1 Общеплощадочные работы
1 | 60487 | НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ. 3500. НСС | 100м | 9.7 | 94.366 | 0 | 80.595 | 4.037 | 2.378 | 0.405 | 4.469 | 2.887 | 647.9838 | 0 | 647.9838 | 0 | 0 | 100.0772 | 316.88 | 23.6611 | 62.02 | 10.04 | 31.01 | 110.7865 | 71.5687 | 306.0936 | 954.0774
2 | 60962 | НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. 000. НК | 10м3 | 0.58 | 79.976 | 0 | 50.024 | 7.166 | 10.174 | 0.729 | 8.017 | 4.595 | 402.193 | 0 | 402.193 | 0 | 0 | 177.6451 | 641.24 | 101.2313 | 95.26 | 18.0719 | 47.63 | 198.7414 | 113.91 | 591.5279 | 993.7209
| ТССЦпг-03-21-01-025 | перевозка | т | 150.214 | 3.397 |  |  |  | 3.397 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.5644 |  | 0 |  | 0 | 0 | 42.5644 | 42.5644
| ТССЦпг-03-21-01-020 | перевозка | т | 1.296 | 0.026 |  |  |  | 0.026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32578 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.32578 | 0.32578
| ОСР 61731 изм. 2 Общеплощадочные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 60359 изм.2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 3100/1. КМ лл 1-6 | т | 78.4482 | 1415.224 | 0 | 1006.419 | 63.486 | 204.633 | 16.188 | 77.518 | 63.168 | 8091.6088 | 0 | 8091.6088 | 0 | 0 | 1573.8179 | 5122.22 | 2036.0983 | 2297.62 | 401.3005 | 1148.81 | 1921.6712 | 1565.9347 | 7097.5222 | 15189.131
4 | 60358 изм.3 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 3100/1. КЖ лл 1-8 | м3 | 28.6 | 415.908 | 0 | 322.609 | 19.891 | 32.925 | 3.462 | 25.639 | 14.844 | 2593.7764 | 0 | 2593.7764 | 0 | 0 | 493.0979 | 1724.6 | 327.6037 | 478.32 | 85.823 | 239.16 | 635.5908 | 367.9828 | 1824.2752 | 4418.0516
| ТССЦпг-03-21-01-025 | перевозка | т | 1655.73 | 37.258 |  |  |  | 37.258 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 466.8427 |  | 0 |  | 0 | 0 | 466.8427 | 466.8427
| ТССЦпг-03-21-01-020 | перевозка | т | 90.862 | 1.81 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.6793 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.6793 | 22.6793
5 | 60360 изм.1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 3100/1. АР лл 1-5 | м3 | 26.58 | 1018.754 | 0 | 768.286 | 67.242 | 49.721 | 5.506 | 85.402 | 48.103 | 6177.0194 | 0 | 6177.0194 | 0 | 0 | 1666.9292 | 5698.82 | 494.724 | 749.94 | 136.4937 | 374.97 | 2117.1156 | 1192.4734 | 5471.2421 | 11648.2615
| ТССЦпг-03-21-01-025 | перевозка | т | 1.8924 | 0.043 |  |  |  | 0.043 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53879 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.53879 | 0.53879
| ТССЦпг-03-21-01-020 | перевозка | т | 337.8168 | 6.729 |  |  |  | 6.729 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.3144 |  | 0 |  | 0 | 0 | 84.3144 | 84.3144
6 | 61260 изм.1 | КИПиА. АОВ | 100м | 1.75 | 32.098 | 0 | 27.181 | 1.626 | 0.563 | 0.066 | 1.643 | 1.085 | 218.5352 | 0 | 218.5352 | 0 | 0 | 40.3085 | 129.41 | 5.6018 | 9.56 | 1.6361 | 4.78 | 40.73 | 26.8971 | 113.5375 | 332.0727
7 | 61014 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. 3100/1. ЭС | 100м | 3.3 | 6175.601 | 5928.875 | 72.335 | 15.655 | 115.761 | 10.39 | 26.045 | 16.93 | 30937.4134 | 30355.84 | 581.5734 | 0 | 0 | 388.0874 | 1228.64 | 1151.8219 | 1380.46 | 257.5681 | 690.23 | 645.6556 | 419.6947 | 2605.2596 | 33542.673
8 | 17267-Д изм.1 (доп. к смете 61014) | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. 3100/1. ЭС | шт | 23 | 4.601 | 4.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5571 | 23.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5571
9 | 61221 изм.2 | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ. ЭМ | 100м | 13.2 | 3612.293 | 3079.136 | 483.103 | 13.896 | 11.956 | 0.772 | 14.668 | 9.534 | 19649.3244 | 15765.1763 | 3884.1481 | 0 | 0 | 344.4818 | 1086.02 | 118.9622 | 91.14 | 19.1379 | 45.57 | 363.6197 | 236.3479 | 1063.4116 | 20712.7361
10 | 60417 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭО | 100м | 5.93 | 58.412 | 0 | 48.309 | 3.292 | 1.205 | 0.075 | 3.405 | 2.201 | 388.4044 | 0 | 388.4044 | 0 | 0 | 81.6087 | 262.46 | 11.9897 | 11.02 | 1.8592 | 5.51 | 84.41 | 54.5628 | 232.5712 | 620.9755
11 | 60422 изм.1 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ. МЗ | 100м | 0.2 | 45.371 | 0 | 34.797 | 3.82 | 0.903 | 0.039 | 3.63 | 2.221 | 279.7679 | 0 | 279.7679 | 0 | 0 | 94.6978 | 332.48 | 8.9848 | 4.62 | 0.96681 | 2.31 | 89.9877 | 55.0586 | 248.7289 | 528.4968
12 | 60675 изм.1 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ГЛУБИННОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ. И-00151584-ЭТ.08-2016 | 100м | 0.08625 | 3.981 | 0 | 2.588 | 0.229 | 0.603 | 0.095 | 0.338 | 0.223 | 20.8075 | 0 | 20.8075 | 0 | 0 | 5.6769 | 18.42 | 5.9998 | 13.36 | 2.355 | 6.68 | 8.379 | 5.5282 | 25.5839 | 46.3915
13 | 61013 | КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ. 3100/1.ЭК | 10мм | 153 | 10314.438 | 0 | 9893.601 | 62.052 | 179.118 | 46.837 | 108.889 | 70.778 | 79544.552 | 0 | 79544.552 | 0 | 0 | 1538.2691 | 4871.02 | 1782.2241 | 6820.6 | 1161.0892 | 3410.3 | 2699.3583 | 1754.5866 | 7774.4381 | 87318.9901
14 | 60418 | ЭЛЕКТРООБОГРЕВ. 3100/1.ЭТО | 100м | 4.56 | 160.868 | 19.478 | 132.171 | 1.809 | 3.798 | 0.363 | 2.186 | 1.426 | 1162.3822 | 99.7274 | 1062.6548 | 0 | 0 | 44.8451 | 145.52 | 37.7901 | 42.76 | 8.9988 | 21.38 | 54.1909 | 35.3505 | 172.1767 | 1334.5589
15 | 60440 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. 3100/1. ПС | 100м | 2.95 | 78.632 | 19.63 | 24.961 | 11.354 | 3.8 | 0.333 | 11.445 | 7.442 | 301.192 | 100.5056 | 200.6864 | 0 | 0 | 281.4657 | 871.58 | 37.81 | 39.44 | 8.2551 | 19.72 | 283.7215 | 184.4872 | 787.4844 | 1088.6764
16 | 60483 | ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. 3100/1 ОС | 100м | 7.3 | 90.038 | 17.38 | 34.264 | 14.396 | 0.954 | 0.053 | 13.919 | 9.125 | 364.4682 | 88.9856 | 275.4826 | 0 | 0 | 356.8768 | 0 | 9.4923 | 0 | 1.3139 | 0 | 345.052 | 226.2087 | 937.6299 | 1302.0981
17 | 60484 | СЕТИ СВЯЗИ. 3100/1. СС | 100м | 0.8 | 24.782 | 23.151 | 0.852 | 0.248 | 0.113 | 0.008 | 0.253 | 0.165 | 125.3832 | 118.5331 | 6.8501 | 0 | 0 | 6.1479 | 19.65 | 1.1243 | 1.1 | 0.19832 | 0.55 | 6.2719 | 4.0903 | 17.6345 | 143.0177
18 | 60485 | СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ. СКУД | 100м | 3.23 | 9.694 | 2.241 | 1.252 | 2.199 | 0.412 | 0.03 | 2.172 | 1.418 | 21.54 | 11.4739 | 10.0661 | 0 | 0 | 54.5132 | 175.77 | 4.0994 | 4.12 | 0.7437 | 2.06 | 53.8439 | 35.1522 | 147.6087 | 169.1487
19 | 60486 | СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 3100/1. СВН | шт | 23 | 287.6 | 243.665 | 13.651 | 11.738 | 0.727 | 0.053 | 10.559 | 7.26 | 1357.3188 | 1247.5648 | 109.754 | 0 | 0 | 290.985 | 734.11 | 7.2336 | 8.02 | 1.3139 | 4.01 | 261.7576 | 179.9754 | 739.9517 | 2097.2705
20 | 60964 изм.2 | ВЕНТИЛЯЦИЯ. 000. ОВ | камер | 6 | 1079.937 | 885.941 | 118.318 | 19.949 | 14.185 | 1.018 | 25.342 | 16.202 | 5487.2946 | 4536.0179 | 951.2767 | 0 | 0 | 494.5357 | 1596.44 | 141.1407 | 127.22 | 25.2362 | 63.61 | 628.2282 | 401.6476 | 1665.5522 | 7152.8469
21 | 60966 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИИ. 000. ОВ | 100м2 | 0.2968 | 0.785 | 0 | 0 | 0.237 | 0.034 | 0 | 0.317 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8752 | 20.41 | 0.3383 | 0.06 | 0 | 0.03 | 7.8584 | 4.8836 | 18.9556 | 18.9556
| ТССЦпг-03-21-01-025 | перевозка | т | 0.29382 | 0.018 |  |  |  | 0.018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22554 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22554 | 0.22554
22 | 60965 изм.1 | ОТОПЛЕНИЕ. ОВ | 100м | 0.53 | 20.563 | 12.368 | 5.686 | 0.734 | 0.302 | 0.017 | 0.897 | 0.576 | 109.0396 | 63.3242 | 45.7154 | 0 | 0 | 18.1959 | 56.27 | 3.0049 | 2.52 | 0.42143 | 1.26 | 22.2366 | 14.279 | 57.7164 | 166.756
23 | 61076 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ОиВ. ТИ.ВИС | м3 | 1.04 | 9.299 | 0 | 6.168 | 0.967 | 0.472 | 0 | 1.015 | 0.677 | 49.5907 | 0 | 49.5907 | 0 | 0 | 23.9719 | 74.91 | 4.6964 | 0 | 0 | 0 | 25.1618 | 16.7828 | 70.613 | 120.2037
24 | 60839 | АВТОДОРОГИ. 3100/1. ГП | 100м3 | 111.25 | 906.78 | 0 | 271.436 | 30.657 | 433.812 | 39.374 | 104.346 | 66.529 | 2182.3454 | 0 | 2182.3454 | 0 | 0 | 759.987 | 2872.16 | 4316.4294 | 4855.56 | 976.0815 | 2427.78 | 2586.7373 | 1649.2539 | 9312.4077 | 11494.7531
25 | 60840 | БЛАГОУСТРОЙСТВО. 3100/1 ГП | 1000м2 | 0.04 | 13.104 | 0 | 9.927 | 0.682 | 0.664 | 0.068 | 1.118 | 0.713 | 79.8131 | 0 | 79.8131 | 0 | 0 | 16.9068 | 61.07 | 6.6068 | 8.62 | 1.6857 | 4.31 | 27.7152 | 17.6753 | 68.9041 | 148.7172
26 | 60841 | ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛЬЕФА. 3100/1. ГП | 1000м3 | 0.816 | 9.552 | 0 | 0.008 | 0.17 | 7.205 | 1.277 | 1.445 | 0.724 | 0.06432 | 0 | 0.06432 | 0 | 0 | 4.2143 | 16.45 | 71.6897 | 164.84 | 31.6568 | 82.42 | 35.8216 | 17.948 | 129.6736 | 129.7379
| ТССЦпг-03-21-01-003 | перевозка | т | 778.05 | 4.847 |  |  |  | 4.847 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.7329 |  | 0 |  | 0 | 0 | 60.7329 | 60.7329
| ТССЦпг-03-21-01-010 | перевозка | т | 21.45 | 0.318 |  |  |  | 0.318 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9845 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.9845 | 3.9845
27 | 60842 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 3100/1. ГП | 100м2 | 89 | 4.382 | 0 | 1.803 | 0.7 | 0.324 | 0.037 | 0.892 | 0.663 | 14.4961 | 0 | 14.4961 | 0 | 0 | 17.353 | 65.6 | 3.2238 | 5.02 | 0.91723 | 2.51 | 22.1127 | 16.4358 | 59.1252 | 73.6214
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | 60844 | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО. 3100/1. ГП | 100м3 | 0.1012 | 2.286 |  |  | 0.3 | 1.016 | 0.1 | 0.59 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 27.97 | 10.1092 | 13.66 | 2.479 | 6.83 | 14.6261 | 9.4202 | 41.5925 | 41.5925
| ТССЦпг-03-21-01-010 | перевозка | т | 46.812 | 0.693 |  |  |  | 0.693 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.6833 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.6833 | 8.6833
|  | ИТОГО по всем работам |  |  | 26024.464 | 10236.466 | 13410.344 | 358.532 | 1132.897 | 127.295 | 536.159 | 350.066 | 160229.8717 | 52410.7059 | 107819.1658 | 0 | 0 | 8888.0083 | 28170.12 | 11414.5838 | 17286.86 | 3155.643 | 8643.43 | 13291.3816 | 8678.1361 | 42272.1098 | 202501.9815 | 202501.9815
|  | Перевозка | [6 empty] | 55.139 | [10 empty] | 690.8917 | [7 empty] | 42272.1098
Исключение К=1,15 на стесненность
|  | ИТОГО по всем работам |  |  | 25721.5273 | 10236.466 | 13410.344 | 311.767 | 992.3199 | 110.6913 | 466.2252 | 304.4052 | [5 empty] | 8888.0083 | 28170.12 | 11414.5838 | 17286.86 | 3155.643 | 8643.43 | 13291.3816 | 8678.1361 | 42272.1098 | 202501.9815
|  | Расчет прочих и лимитированных затрат 4,78 | [10 empty] | 160229.8717 | 52410.7059 | 107819.1658 | 0 | 0 | 8888.0083 | 28170.12 | 11414.5838 | 17286.86 | 3155.643 | 8643.43 | 13291.3816 | 8678.1361 | 42272.1098 | 202501.9815 | 202501.9815
|  | Временные здания и сооружения от СМР |  | 3.12% | [21 empty] | 4682.8478 | 4682.8478
|  | Итого с временными зданиями и сооружениями | [23 empty] | 46954.9576 | 207184.8293
Прочие работы и затраты
|  | Зимнеее удорожание (поправочный коэффициент К=1,05, учитывающий ветряную нагрузку в зимний период, включен в лимит на непредвиденные затраты) |  | 4.86% | [21 empty] | 7522.0224 | 7522.0224
|  | Лимит затрат по снегоборьбе |  | 0,4% | [21 empty] | 619.0965 | 619.0965
|  | Перевозка | [23 empty] | 0 | 0
|  | Перебазировка | [23 empty] | 0 | 0
|  | Командировочные | [23 empty] | 0 | 0
|  | Пусконаладочные работы |  | 3% | [21 empty] | 1572.3212 | 1572.3212
|  | Итого прочие работы и затраты | [23 empty] | 9713.4401 | 9713.4401
|  | ИТОГО с учетом прочих работ и затрат | [23 empty] | 56668.3977 | 216898.2693 | 217981.6882 | 217981.6882
|  | Исключение сметной стоимости МТР, учтенной для расчета лимитированных затрат | [23 empty] | 0 | 160229.8717
|  | Стоимость МТР по данным разделительной ведомости | [23 empty] | 0 | 166524.0567 | 384505.7449
|  | Непредвиденные затраты, (в том числе страхование ) |  | 1,5% | [21 empty] | 2467.3135 | 2467.3135
|  | Страхование 0,7% |  | 0.7% | [21 empty] | 1083.4189 | 1083.4189
|  | ИТОГО с учетом всех затрат | [23 empty] | 59135.7111 | 225659.7678
|  | НДС |  | 20% | [21 empty] | 11827.1422 | 45131.9536
|  | ВСЕГО с учетом НДС, в том числе: | [23 empty] | 70962.8533 | 270791.7214
|  | Затраты на СМР без учета ТМЦ и ПНР | [23 empty] | 69047.7661 | 69047.7661
|  | Затраты на ТМЦ поставки подрядчика | [23 empty] | 0 | 0
|  | Затраты на ПНР с учетом непредвиденных расходов | [23 empty] | 1915.0872 | 1915.0872
|  | Затраты на ТМЦ поставки Заказчика | [23 empty] | 0 | 199828.8681
[6 empty] | #N/A | Индексация стоимости СМР, учитывающая инфляционные процессы
Ценовые параметры расчета стоимости строительства
письмо ПАО "НК "Роснефть" от 19.03.2021г. №102-13789
| № | Наименование показателя |  | ед. изм. | Значения
| 1 | Заработная плата рабочего 4-го разряда |  | руб./час | 315.84
| 2 | Индекс оплаты труда основных рабочих |  |  | 24.79
| 3 | Индекс эксплуатации машин и механизмов |  |  | 9.95
| 4 | Индекс МТР (согласно утвержденной разделительной ведомости) |  |  | 7.88
| 4 | Индекс для расчета автомобильных перевозок |  |  | 12.53
| 5 | Индекс для расчета лимитированных затрат |  |  | 8.04
| 6 | Индекс к оборудованию для расчета прочих затрат |  |  | 5.12
| 7 | Индекс к оплате труда пусконаладочного персонала |  |  | 0
| 8 | Коэффициент к НР |  |  | 1
| 9 | Коэффициент к СП |  |  | 1
| 10 | Стоимость ТМЦ в ценах |  |  | 3 | квартала | 2021 | года
| 11 | Уровень накладных расходов для СМР согласно письму Компании от 04.10.2019 № 102-65296) без учета 0,85 |  | % | 110.4%
| 12 | Уровень сметной прибыли для СМР согласно письму Компании от 04.10.2019 № 102-65296) без учета 0,8 |  | % | 72.06%
| 13 | Уровень накладных расходов для ПНР |  | % | -
| 14 | Уровень сметной прибыли для ПНР |  | % | -